ВРСТА И ОПИС РАДОВА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Понуђач је у обавези да изведе радове на рехабилитацији моста преко реке Дунав, на државном путу I-Б реда бр. 14, деоница: Смедерево – Ковин, Ковински мост, а у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Понуђени рок за завршетак комплетних радова не може бити краћи од 700 календарских дана нити дужи од 730 календарских дана од дана увођења у посао.

### ВРСТА И ОПИС РАДОВА

- ОПШТе ОДРЕДБЕ

  - Веза са прописима и стандардима

Где год се у Уговору помињу одређени стандарди и прописи који морају бити задовољени при набавци робе и материјала за потребе извођења радова и уградње у радове, као и при извршењу или испитивању квалитета изведених радова, важе одредбе последњег издања или последње ревизије тих стандарда и прописа, осим уколико није другачије изричито наведено у Уговору.

  - Безбедност саобраћаја

Извођач је обавезан да поступа у складу са важећим законима и прописима из области безбедности саобраћаја током извођења радова.

Радови на деоници пута не могу да отпочну док се надлежни органи и Стручни надзор не увере да су испоштовани важећи прописи.

Поред тога, Извођач ће:

- се старати о безбедности свих лица, било да имају право присуства на градилишту или не и одржавати градилиште у таквом стању како би се избегла било каква опасност по њих;

- одржавати и/или вршити замену, о сопственом трошку, осветљења, баријера и знакова упозорења (ограничења, обавештења) ради заштите радова или безбедности саобраћаја и људи где и када је потребно или захтевано од стране Надзорног органа.

Извођач ће одржавати чистим и читљивим све време саобраћајне знакове, хоризонталну сигнализацију, осветљење, баријере и сигнализација за контролу саобраћаја, и вршиће њихово постављање, премештање и уклањање зависно од напредовања радова.

По завршетку радова, Извођач уклања са градилишта сву привремену саобраћајну сигнализацију и опрему како би омогућио безбедан и неометан саобраћај.

  - Заштита животне средине

Приликом извођења радова извођач мора да штити животну средину и да се придржава постојећих важећих закона и прописа у делу који се односи на заштиту животне средине, као и следећих закона:

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС" бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 и др.);

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. Закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон), одредбе којима се уређује заштита ваздуха, заштита природних добара и заштита од буке;

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, („Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 25/2015);

Извођач треба да прибави све еколошке сагласности за све привремене радове у складу са важећим законима Републике Србије. Такве сагласности и одобрења се односе на и не само на:

- локацију депоније отпадног материјала,

- локације постројења за прераду материјала,

- начин прикупљања и одлагања отпадних вода, уља или других течности,

- снабдевање горивом, његово складиштење и врсту употребљеног горива.

Извођач мора предузети све неопходне мере у циљу смањења емисије и ширења прашине, гасова, буке и сл, прскањем воде по приступним путевима без тврдог застора, по прашњавим путевима са тврдим засторима, по местима где је наслаган агрегат и сл., подешавањем и коришћењем филтера и других уређаја, као и спровођењем опште бриге и контроле.

Сав страни отпад мора бити уклоњен и одложен, док сваки камени набачај мора да се очисти, консолидује, изравна и покрије земљом, након чега се мора засадити трава.

Отпад се одлаже на локације које предложи Извођач и одобри Стручни надзор. Финално довођење у првобитно стање, хумузирање и затравњивање оштећених површина врши Извођач уз одобрење Стручног надзора.

Дозволе и одобрења за одлагање отпадног материјала на јавне депоније прибавља Извођач о свом трошку.

Понуђене јединичне и укупне цене за све позицију радова треба да се заснивају на трошковима извршених радова захтеваног квалитета, и треба да обухвате надокнаду за спровођење свих мера безбедности и захтеваних мера заштите животне средине.

  - Заштита здравља и заштита на раду

Извођач предузима све потребне мере за заштиту здравља и заштиту на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима где могу бити угрожена због Радова тако што:

- обезбеђује и одржава постројења и системе рада тако да буду, колико је то изводљиво, безбедни и да не представљају опасност по здравље људи;

- примењује техничка решења, колико је то изводљиво, којима се обезбеђује сигурност и смањује ризик по здравље људи при употреби, манипулацији, складиштењу и транспорту робе и супстанци;

- обезбеђује заштитну одећу и опрему (као што су шлемови, рефлектујућа одела и ојачане чизме), прву помоћ, медицинске и здравствене услуге, информације, упутства, обуку и надзор, кад год је то потребно, у циљу заштите здравља и заштите на раду свих лица ангажованих на извођењу Радова;

- одржава све зоне на градилишту у таквом стању да се избегне опасност и смањи ризик по здравље, обезбеђује и одржава приступ и излаз са таквих места безбедним и без опасности по здравље.

Извођач обезбеђује санитарне чворове за сва лица која су ангажована на радовима на начин, у броју и на местима у складу са законским и другим важећим прописима, уз сагласност Стручног надзора.

Извођач одржава санитарне чворове на задовољавајући и хигијенски начин и уклања их по завршетку радова уз довођење локације у првобитно стање.

Извођач моментално одстрањује са градилишта сваког запосленог који начини штету на градилишту или суседној имовини и не може га поново ангажовати на предметном Уговору.

  - Одговорност за редовно одржавање саобраћајнице

Извођач ће бити одговоран за редовно одржавање дела деоница пута које су у његовом поседу.

У случају саобраћајне незгоде на градилишном поседу, извођач је обавезан да изврши све поправке пута према упутствима надзорног органа.

Одржавање у зимском периоду постојеће саобраћајне деоница које је заузета због поправке моста остаје обавеза надлежног предузећа за путеве коме су поверени радови редовног одржавања а извођач ће омогућити и дозволити да се сви такви радови обаве. Извођач ће на почетку зимског периода радове довести у такво стање које омогућава безбедно одвијање саобраћаја током зимског периода. Уколико тако не поступи, извођач ће бити обавезан да на захтев благовремено санира сва настала оштећења, без права на надокнаду.

Путеви, прилази и путеви са правом првенства пролаза, који се користе за градилишни саобраћај морају бити одржавани и чисти, без прљавштине, блата и остатака материјала који је испао из возила или отпао са гума возила.

Извођач ће бити одговоран за заштиту путне опреме или знакова на путу, те ће сходно томе бити дужан да санира свако оштећење путне опреме или знакова, или да изврши њихову замену.

Извођач неће имати право на накнаду за извршење обавеза наведених у овој тачки Општих услова.

  - ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА

Кад год треба изместити или заштити постојеће инсталације у циљу извођења радова, извођач је дужан да о томе обавести надзорног органа и да истовремено контактира надлежно предузеће које је власник тих инсталација са захтевом за уклањање, или измештање таквих инсталација.

Власници постојећих инсталација у путном појасу морају да доставе извођачу потврду о праву и условима постављања истих. Уколико власници инсталација не поседују такву потврду, онда је неоходно да прибаве сагласност од инвеститора за постављање исте, при ћему ће од пројектанта главног пројекта добити услове под којима то могу да ураде.

Инвеститор ће у овом поступку пружити помоћ и једној и другој страни.

Извођач ће, по потреби, обезбедити присуство представника предузећа власника инсталација и надзорног органа и биће одговоран за предузимање свих мера како би обезбедио заштиту таквих инсталација. Извођач ће предузети све мере које буду потребне како би избегао оштећење цеви, каблова или инсталационих цеви, ПТТ инсталација, стубова или пилона, итд.

Кад год извођач током извођења радова наиђе на инсталације, које нису приказане у плановима које је обезбедило предузеће које је власник истих, а које је потребно изместити или заштитити, дужан је да о томе одмах обавести надзорног органа.

Уколико постоје инсталације, које не треба измештати, извођач ће бити у обавези да инсталацију заштити док изводи радове у његовој близини, уз сагласност власника инсталација и надзорног органа.

Извођач ће, ако током извођења радова оштети цевовод, каблове или друге такве инсталације на градилишту, о томе одмах обавестити власнике инсталација и освом трошку одмах организовати да се изврше све потребне оправке.

  - Именовани  произвођачи

Када се у Спецификацијама помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања угледног примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у Спецификацијама се неће сматрати номинованим произвођачем. Извођач може да предложи и заснује своје цене на набавци од другог произвођача, под условом да може доказати да се под позицијом коју набавља подразумева еквивалентан производ или материјал.

  - ДОСТАВЉАЊЕ АНАЛИЗЕ ЦЕНА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПОЗИЦИЈЕ

Извођач је дужан да уз тендерску документацију достави анализе цене за следеће позиције:

| Рб. | Т.У. | Опис позиције | Јед.мере | Кол. радова | Јед. цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.3.2 | Поглавље 7.3.7 | Ојачање попречних носача (ојачања тип 1) Израда и уградња ојачања на начин и у зонама датим у Графичкој документацији Пројекта. Израда система заштите од корозије за степен корозивности С3 (за унутрашње елементе) тј. С4 (за спољашње елементе). Плаћа се по kg уграђеног челика. Заштита од корозије обрачуната је у поз. 07. | кг | 20754,5 |  |
| 05.3.2 | Поглавље 5 | Запуњавање прслина од 0.3mm до 2.0mm. | м1 | 33,6 |  |
| 05.1 | Поглавље 5 | Санација оштећених бетонских површина без видљиве арматуре: доња површина коловозне плоче ….104.9m2 видљиве површине главних (укључујући и доњу плочу сандука) и попречних носача ….2.15m2 видљиве површине стубова ….21.2m2 | m2 | 128,5 |  |

  - Потврда о ПРЕУЗИМАЊУ РАДОВА

Потврда о добром извршењу посла се издаје на крају гарантног периода, а услови за њено издавање укључују:

- Да је извођач доставио „Збирни извештај оконачној контроли квалитета и извештај о изведеном стању“, које је Стручни надзор одобрио као исправне, а који обухватају укупно изведене радове.

- Да су сва преостала питања наведена у време издавања Потврде о примопредаји радова решена на задовољавајући начин,

- Да су сви недостаци, евидентирани у току гарантног периода отклоњени на задовољавајући начин,

- Да је комисија за технички пријем извршила технички преглед и примила објекат

- Да је за објекат издата употребна дозвола.

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/1 ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ МОСТА

2.1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Инвеститор:	ЈП „Путеви Србије“

Булевар краља Александра 282, Београд

Наручилац:		ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПОЖАРЕВАЦ

ДОО ПОЖАРЕВАЦ,

Трг Радомира Вујовића бр. 1/II, Пожаревац

Објекат:	Мост преко реке Дунав

на државном путу I Б реда бр. 14,

деоница Смедерево-Ковин

  - Опште информације о мосту

Предметни објекат преко Дунава на државном путу I-Б реда бр.14, деоница Смедерево –Ковин, укупне дужине 1424.40m, диспозиционо је решен као систем од три конструктивне целине:

- Челична конструкција преко Дунава

- Прилазна бетонска конструкција на левој обали Дунава

- Прилазна бетонска конструкција на десној обали Дунава

    - Челична конструкција преко реке

Укупна дужина конструкције од осе прелазног стуба "С1" до осе прелазног стуба "13" је 1231.00m, састоји се од три независне конструктивне целине и то:

- део објекта преко Дунавца и Смедеревске аде. Континуална конструкција преко пет поља од прелазног стуба "С1" до заједничког стуба "С6" са распонима 5x89.60 m;

- део објекта преко главног тока реке. Континуална конструкција преко три поља између заједничких стубова "С6" и "С9" са распонима 108.80+171.20+108.80m;

- део објекта преко преосталог дела главног тока Дунава до насипа на десној обали реке. Континуална конструкција преко четири поља од заједничког стуба "С9" до прелазног стуба "С13" са распонима 4x97.60m.

Главни носачи челичних конструкција су сандучастог попречног пресека са константном ширином сандука од 5800mm на целом потезу и челичном ортотропном плочом у пуној ширини коловоза. Попречни носачи у коловозној плочи су на размаку од 1600mm, док су попречна укрућења сандука формирана на 3200mm. Висина сандука код конструкција између стубова "C1"-"C6" и "C9"-"C13" је константна и износи 3200mm, док је код конструкције између стубова "C6" и "C9" висина променљива и то од 3200mm, у средини централног отвора и изнад прелазних стубова "C6" и "C9", до 6400mm над стубовима "C7" и "C8". Све монтажне везе изведене су високовредним вијцима.

Лежишта моста:

- на стубним местима "C1", "C2", "C3", "C5","C10","C12" i "C13" са по два "неотопф" клизна лежишта типа NGе;

- на стубним местима "C4" и "C11" преко пара "неотопф" лежишта типа N;

- на заједничким стубовима "C6" и "C9", на месту дилатирања конструкција, са по четири "неотопф" клизна лежишта типа NGе;

- на стубу "C7" су два непокретна ливена челична лежишта;

- на стубу "C8" су два котрљајућа "Corroveld" лежишта према лиценци фирме са по једним ваљком тип "CRW 17".

Дилатационе спојнице на стубовима "C1","C6","C9" и "C13" су челичне чешљасте дилатације типа “MC” на коловозу и “MCG” са клизним лимом на делу пешачке стазе.

Средњи стубови су масивни армиранобетонски фундирани према пројекту са по:

- шест шипова 1500mm на стубним местима "C2"- "C6", "C11" и "C12";

- шеснаест шипова на стубовима "C7" и "C8";

- тринаест шипова на стубовима "C9" и "C10".

Саобраћајни профил на мосту чине: коловоз ширине 8.50m и пешачке стазе на узводној и низводној страни моста нето ширине 0.80m. Површине за кретање возила и пешака одвојене су заштитним стазама са еластичном одбојном оградом бруто ширине од по 0.75m.

    - Прилазне бетонске конструкције на левој и десној обали Дунава

Прилазне бетонске конструкције су делови објекта преко и изван одбрамбених насипа на левој и десној обали Дунава и обухватају стубна места:

- "L1" (крајњи стуб), "L2", "L3", "C1" (прелазни стуб) – лева обала

- "C13" (прелазни стуб), "D1", "D2", "D3" (крајњи стуб) – десна обала

Конструкције су решене у преднапрегнутом бетону, система континуалне греде на три поља распона по 32.00m, односно укупне дужине од по 97.20m.  Попречни пресек је формиран од два подужна носача константне  висине 1.94m и коловозном плочом дебљине 20cm и АБ плочом у зони средњих ослонаца у нивоу доњег појаса.

На местима средњих ослонаца конструкција се ослања на по пар стубова, кружног попречног  пресека пречника 1.30m, посредством Аб зглобова. Темељење средњих стубова је решено на по једном шипу пречника 1.50m. Крајњи обални стубови "L1" и "D3" решени су као разуђене потпорне грађевине фундиране на по 2x3 шипа пречника 1.50m, а прелазни стубови "C1" и "C13", су касетираног попречног пресека, ослоњени на по четири шипа пречника 1.50m.

Дилатационе спојнице над стубовима "L1" и "D3" су типа МА40 на целој ширини саобраћајног профила.

Карактеристични попречни пресеци:

  - Преглед

  - Челичне мостовске конструкције

    - Преглед унутрашњих површина

Слике 1, 2: Прслине на вези попречних носача са главним. Новим пенетрантским испитивањем уочене су промене на раније испитаним прслинама.

Слике 3, 4: Систем заштите од корозије унутрашњих површина се љушти и отпада. Нису уочене знатније разлике у односу на Преглед 2020.

Слика 5: Деформација дијафрагме изнад стуба С12

као последица НАТО бомбардовања, уочена је и у Прегледу 2020.

Слика 6: Остаци од птица у зонама дилатационих

спојница код стуба С6 и С9.

    - Преглед спољашњих површина

Слика 7: Прслина на доњој фланши конзоле.

Примећене су на неколико места, у ранијим прегледима нису уочене.

Прслине уочене са унутрашње стране

Слика 8: Графички приказ уочених прслина. Имајући у виду прслина, јасно се може закључити да је исти узрок настанка спољних и унутрашњих прслина.

Прслине уочене са спољашње стране

Слика 9: Стање заштите од корозије на ребру орто плоче.

Слика 10: Ивични носач није заварен са унутрашње стране.

Слика 11: Вода цури кроз рупе у коловозном лиму. Процуривање указује да је пропала  хидроизолација пешачке стазе.

Слика 12: Корозија на конзоли пешачке стазе.

Слика 13: Корозија на подужном укрућењу вертикалног лима.

Слика 14: Детаљ сливника.

Слика 15: Стубић ограда пролази кроз коловозни лим пешачке стазе. На више места уочен је продор воде.

Слика 16: Оштећење ивичног носача.

  - Прилазна бетонска конструкција на левој обали дунава

Слика 1: Поглед на леву прилазну конструкцију са узводне стране.

Слика 2: Сегрегација бетона на низводном ребру. Поље Л2-Л3.

Слика 3: Сегрегација бетона на узводном ребру.

Слика 4: Калцификација бетона на месту споја конзоле пешачке стазе и парапета.

Слика 5: Калцификација бетона конзоле пешачке стазе у зони кратке сливничке вертикале.

Слика 6: Секундарни попречни носачи у добром стању, без оштећења. Видљива пукотина на месту прекида бетонирања.

  - Прилазна бетонска конструкција на десној обали дунава

Слика 1: Поглед на десну прилазну конструкцију са узводне стране.

Слика 2: Бетонска носећа конструкција у добром стању, без прслина и других оштећења бетона.

Слика 3: Сегрегација бетона на узводном ребру.

Слика 4: Калцификација бетона на месту споја конзоле пешачке стазе и парапета. Калцификација бетона конзоле пешачке стазе у зони кратке сливничке вертикале.Уочена пропагациј аоштећења у односу на Преглед из 2020.

Слика 5: Калцификација бетона на месту споја конзоле пешачке стазе и парапета.

Саобраћајни профил

    - Коловозни застор

Слика 1: Oштећен застор уз дилатациону спојницу.

Слика 2: Прслина у асфалту (на крају прелазне плоче). Стуб Л3.

Слика 3: Оштећен асфалт у зони дилатације изнад стубa Д3.

Слика 4: Подужне прслине у асфалтном застору на челичној конструкцији.

Слика 5: Оштећен асфалт. Пропагација оштећења асфалта у односу на Преглед 2020.

Слика 6: Велики број прслина на застору пешачких стаза на челичним конструкцијама.

    - Пешачке стазе

Слика 7: Пeшачка стаза на бетонској конструкцији. Премаз пешачке стазе испуцао.

Слика 8: Бетон парапета пешачке стазе је потпуно деградиран са видљивом кородиралом арматуром. Пропагација оштећења у односу на Преглед 2020.

Слика 9: Бетон парапета пешачке стaзе је потпуно деградиран са видљивом кородиралом арматуром. Деградиран бетон ивица конзола. Пропагација оштећења у односу на Преглед 2020.

Слика 10: Бетон парапета пешачке стазе је потпуно деградиран са видљивом кородиралом арматуром.

    - Ограде

Слика 1: Филарете одраде пешачке стазе су местимично потпуно страдале.

Слика 2: Локално оштећење заштитне (еласто-одбојне) ограде.

| Слика 4, 5: Корозија у доњем делу заштитне и ограде пешачке стазе на челичним конструкцијама. |  |
| --- | --- |

    - Сливници и одводњавање

Слика 1: Сливничка решетка у потпуности прекривена нечистоћом. Ван функције.

Слика 2: Кратка сливничка вертикала, потпуно кородирала на бетонским конструкцијама. Сливање воде нерегулисано (директно у реку или околни терен).

  - Дилатационе спојнице

Код дилатационих спојница на стубовима С1, С6, С9, С13 приметне су имперфекције у нивелети на местима дилатационих спојница. Уграђене спојнице су са већом дебљином од околног асфалта па су уочљива нивелетска уклапања.

Слика 1: Геодетски снимак осе коловоза код стуба С9.

Слика 2: Геодетски снимак осе коловоза код стуба С6.

Слика 3: Нивелетско уклапање у зони дилатације.

Слика 4: Дилатација на стубу С6. Кецеља пуна прљавштине.

Слика 5: Дилатациона справа на делу испод коловоза над стубом С13. Оштећена кецеља.

Слика 6: Дилатациона справа над стубом С13. Трули метални олуци.

Слика 7: Корозија челичне конструкције на месту дилатације.

Слика 8: Дилатациона справа на пешачкој стази. Прљавњштина омета нормалан рад дилатације. Страдао асфалт пешачке стазе.

Слика 9: Дилатациона справа на пешачкој стази. Рупе на ребрастом лиму

Слика 10: Дилатациона справа над стубом 13. Оштећени зупци чешљасте дилатације.

Слика 11: Дилатациона справа над стубом Л3.

Слика 12: Дилатациона справа над стубом Д3.

  - Лежишта

Слика 1: Лежиште на стубу С2. Оштећена подливка.

Слика 2: Лежиште на стубу С8. Оштећен квадер.

Слика 3: Лежиште на стубу С12. Лежиште је попречно померено и отежано му је подужно померање. Недостају тефлонске траке.

Слика 4: Типска оштећења: Лежиште потпуно кородирало, недостаје велики део подливке, нема заштитне кецеље.

Слика 5: Типска оштећења лежишта: поцепане гумене кецеље, потрошен капацитет ротације, страдао систем заштите од корозије

Слика 6: Оштећена подливка непокретног лежишта на стубу С7.

Слика 7: Лежиште на стубу С13. Потпуно кородирано због процуривања воде кроз дилатацију. Ђубре и остаци од птица.

Слика 8: Лежиште на стубу С1. Потпуно кородирано због процуривања воде кроз дилатацију.

Слика 9: АБ зглобови на стубу Л2. Зазор у бетону зглоба узводног стуба.

Слика 10: АБ зглоб на узводном стубу Л1.

Слика 11: Низводно лежиште на стубу С1 (конструкција Л1-1). Захваћено корозијом

Оштећена заштитна кецеља лежишта.

Слика 12: Узводно лежиште на стубу С13 (конструкција 13-Д3). Захваћено корозијом

Оштећена заштитна кецеља лежишта.

Слика 13: Каверна у зглобу узводног стуба Д1.

Слика 14: АБ зглоб на низводном стубу Д2.

Слика 15: АБ зглоб на стубу Д3.

На свим стубовима од С1 до 13 ослања преко лончастих лежишта различитих носивости и произвођача. Једини изузетак је стуб С7, на коме се налазе оригинална класична непокретна  ливена лежишта (тангенцијална). Стубови С1, С6, С9 и С13 су дилатациони и на њима се налазе по четири лежишта док се на осталим стубовима налазе по два лежишта. На стубовима С4, С7 и С11 се налаза непокретна лежишта. На осталим стубовима су подужно померљива лежишта. Распоред лежишта са подацима из Основног пројекта и подацима до којих се дошло током прегледа је дат на посебном цртежу који се налази у прилогу овог Извештаја.

Сва лежишта су у веома лошем стању и неопходно је да се хитно изврши њихов сервис или замена. Током прегледа, уочена су следећа типска оштећења:

- недостатак тефлонске траке уз вођицу покретног лежишта и недозвољена попречна деформација. Приликом рада конструкције (подужно померање) чује се шкрипање/крцкање као последица трења челика о челик. Попречна деформација која се јавила на месту лежишта је доказ да је конструкција попречно натегнута, што је био закључак и ранијих прегледа. Очигледно је да се приликом замене постојећих лежишта, конструкција није растеретила;

- тефлонска трака уз вођицу покретног лежишта је извучена или оштећена,

- клизне површине су неподмазане и местимично се примећују трагови корозије на прохромским лимовима;

- достигнута максимална ротација лежишта од 1%. На таквим лежиштима је примећено испадање дихтунг гуме (заптивке) из простора између поклопца и зида прстенастог кућишта лончастог лежишта;

- спречена/отежана ротација лежишта на стубу С8 уградњом додатних челичних профила;

- на свим лежиштима су констатовани трагови корозије;

- заштитне кецеље су или оштећене или недостају на свим лежиштима;

- појава прслина и пукотина као и одламање делова заштитног слоја на подливкама и квадерима;

- прљавштина и шут на дилатационим стубовима.

  - Стубови

      - Стубови Л1-Л3

Слика 1: Лежишна греда Л3.

Слика 2: Стубови Л2. Бетонски стубови у добром стању, без оштећења.

Слика 3: Стубови Л1. Бетонски стубови у добром стању, без оштећења.

      - Стуб С1

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Изглед стуба. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 2: Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 3: Поглед са узводне стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 4: Поглед са узводне стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 5: Поглед са ковинске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 6: Поглед са ковинске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 7: Лежишна греда стуба прекривена нечистоћом.

Слика 8: Лежишна греда стуба прекривена нечистоћом.

      - Стуб С2

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром на узводној страни.

Слика 2: Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром на узводној страни.

Слика 3: Лежишна греда чиста са мањим оштећењима.

Стуб С3

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Без значајних оштећења.

Слика 2: Поглед са узводне стране. Оштећен заштитни слој бетона.

Слика 3: Поглед са низводне стране. Оштећен заштитни слој бетона.

Слика 4: Лежишна греда чиста са мањим оштећењима.

      - Стуб С4

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Без значајних оштећења.

Слика 2: Поглед са смедеревске стране. Без значајних оштећења.

Слика 3: Лежишна греда са оштећењима заштитног слоја са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 4: Лежишна греда са вертикалном прслином на узводној страни.

#### Стуб С5

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Без значајних оштећења.

Слика 2: Поглед са смедеревске стране. Без значајних оштећења.

Слика 3: Поглед са узводне стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром на месту прекида бетонирања.

Слика 4: Лежишна греда чиста. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром на месту анкеровања контрукције челичног степеништа.

#### Стуб С6

Слика 1: Поглед са смедеревске стране. Оштећен заштитни слој са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 2: Поглед са смедеревске стране. Оштећен заштитни слој са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 3: Лежишна греда са мањим оштећењима заштитног слоја.

      - Стуб С7

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Оштећен заштитни слој бетона.

Слика 2: Поглед са смедеревске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром. Оштећења услед удара брода.

Слика 3: Лежишна греда са оштећењима заштитнog слојa бетона.

      - Стуб С8

Слика 1: Поглед са смедеревске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром. Оштећења услед удара брода.

Слика 2: Поглед са ковинске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром. Оштећења услед удара брода.

Слика 3: Лежишна греда са оштећењима заштитнog слојa бетона са видљивом кородиралом и оштећеном арматуром.

      - Стуб С9

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 2: Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром. Лежишна греда стуба.

Слика 3: Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 4: Поглед са смедеревске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 5: Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 6: Поглед са узводне стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 7: Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром лежишне греде.

      - Стуб С10

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 2: Оштећен заштитни слој бетона на узводној страни стуба са видљивом

кородиралом арматуром.

Слика 3: Поглед са смедеревске стране. Без значајних оштећења.

Слика 4: Лежишна греда чиста са мањим оштећењима

Стуб С11

Слика 1: Поглед са смедеревске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 2 Поглед са узводне стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 3: Лежишна греда са оштећењима заштитног слоја бетона.

Слика 4: Лежишна греда са оштећењима заштитног слоја бетона.

#### Стуб С12

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Без значајних оштећења.

Слика 2: Поглед са смедеревске стране. Локална оштећења стуба од гелера.

Слика 3: Локална оштећења стуба од гелера.

Слика 4: Лежишна греда чиста са мањим оштећењима.

#### Стуб С13

Слика 1: Поглед са ковинске стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром

Слика 2: Поглед са ковинске стране. Изглед стуба. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 3: Поглед са смедеревске стране. Изглед стуба. Оштећен заштитни слој

бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 4: Поглед са узводне стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 5: Поглед са низзводне стране. Оштећен заштитни слој бетона са видљивом кородиралом арматуром.

Слика 6: Лежишна греда чиста са мањим оштећењима.

      - Стубови Д1-Д3

Слика 1: Стубови Д1. Без значајних оштећења.

Слика 2: Стубови Д2. Без значајних оштећења.

Слика 3: Стуб Д3.

  - Инсталације

Слика 1: Вођење инсталација на мосту. Узводна страна.

Слика 2: Вођење инсталација на месту стуба С13.

Слика 3: Вођење инсталација на стубу С13 ка конструкцији моста. Разводна кутија лако доступна.

  - Секундарне конструкције на мосту

Слика 1: Сви елементи степеништа су поједени корозијом. Степеништа су опасна- нису за за коришћење!

Слика 2: Газишта на степеницама у потпуности деградирана корозијом.

Слика 3: Пењалице на стубу С1. Нема леђобрана и нису на правилан начин анкерисане и пришвршћене за стуб. Пењалице захваћене корозијом.

Слика 4: Пењалице на стубу С13. Пењалице захваћене корозијом.

Слика 5: Веза пењалица са конструкцијом моста неадекватна и деградирана корозијом.

Слика 6: Пењалице на стубу С9. Челична конструкција пењалица захваћена корозијом.

Слика 7: Платформа на стубу С9. Челична конструкција платформе захваћена корозијом. Ограда на платформи деформисана.

Терен у зони моста

Слика 1: Кегла стуба Л3 зарасла у вегетацију.

Слика 2: Постоје локални земљани путеви. Недостаје облога кегле на обалном стубу Л3.

Слика 3: Кегла стуба Д3 зарасла у вегетацију.

Слика 4: Недостају плоче облоге кегле стуба Д3.

ПРИЛАЗНЕ БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ

Мост преко реке Дунав је део државног пута Iб реда бр. 14, на деоници Смедерево-Ковин.  Објекат чине:

- прилазна бетонска конструкција на левој обали - ЛК (почетна стационажа Л3 35+723.10km),

- челична конструкција преко реке (почетна стационажа на прелазном стубу С1, 35+819.80) и

- прилазна бетонска конструкција на десној обали - ДК (почетна стационажа на прелазном стубу С13, 37+050.80km и крајња стационажа на стубу Д3, 37+147.50km).

Челичну конструкцију моста преко реке укупне дужине 1231.0m, чине три континуалне гредне конструкције преко 13 стубова и то:

прилазна  конструкција од прелазног стуба С1 до стуба С6 преко рукавца, распона 5х89.6m,

главна конструкција преко реке од стуба С6 до стуба С9,  распона 108.8+171.2+108.8 m,

и прилазна  конструкција од стуба С9 до прелазног стуба С13,  распона 4х97.6 m.

Пројектована нивелета моста је дефинисана у осовини саобраћајнице. Нивелета конструкције на почетку моста је у кружној вертикалној кривини R=20000m са теменом на km 35+699.70 и крајем на km 35+803.30, која са растом стационаже прелази у константан раст са нагибом од 0.95%. Нивелета конструкције преко реке је у кружној вертикалној кривини R=40000m са почетком на km 36+089.30, теменом на km 36+574.10 и крајем на km 37+064.97. После кружне кривине конструкција је у константном паду од 1.5% у правцу раста стационаже. Гледано у основи, осовина пута преко моста је у правцу.

Носећа  конструкција

Мост преко реке Дунав је део државног пута Iб реда бр. 14, на деоници Смедерево-Ковин. Објекат чине:

- прилазна бетонска конструкција на левој обали – ЛК (почетна стационажа Л3 35+723.10),

- челична конструкција преко реке (почетна стационажа на прелазном стубу C1, 35+819.80) и

- прилазна бетонска конструкција на десној обали – ДК (почетна стационажа на прелазном стубу C13, 37+050.80 и крајња стационажа на стубу Д3, 37+147.50).

Прилазне конструкције на левој и десној обали су статички гледано идентичне, статичког система континуалног носача на 3 поља са распонима 3x32m.

Бетонску конструкцију чине узводни и низводни претходно напрегнути бетонски носачи константне висине. Узводни носач је ширине 70cm и висине 192cm, док је низводни носач ширине 60cm и висине 207cm. Разлика у висини носача је проистекла из једностраног попречног пада коловозне плоче. Доња плоча сандука се формира у зони стубова Л1 и Л2 на левој прилазној конструкцији, односно Д1 и Д2 на десној прилазној конструкцији и променљиве је дебљине од 15сm до 25cm. У срединама распона формирани су секундарни попречни носачи дебљине 40cm. Ослоначки попречни носачи су дебљине 60cm и у пуној висини пресека.

Укупна ширина коловозне плоче са конзолама је 1190cm па са формираним парапетним плочама дебљине 5cm, укупна ширина моста је 1200cm. Дебљина коловозне плоче износи 20cm са формираним вутама у зони главних носача од 15cm у ширини 100cm.

Саобраћајни  профил

Саобраћајни профил на мосту је константан целом дужином обе прилазне мостовске конструкције. Укупна ширина саобраћајног профила са ивичним парапетним плочама  износи 12.0m и чине га коловоз ширине 8.5m и обостране пешачке стазе бруто ширине по 1.75m. Раздвајање коловоза и пешачких стаза је обезбеђено денивелацијом пешачке стазе и коловоза за 5cm, a затим заштитном (еласто-одбојном) оградом, чији је плашт у односу на денивелацију увучен за 50cm.

Пројектована нивелета моста је дефинисана у осовини саобраћајнице. Нивелета конструкције на почетку моста је у кружној вертикалној кривини R=20000m са теменом на km 35+699.70 и крајем на km 35+803.30, која са растом стационаже прелази у константан раст са нагибом од 0.95%. Нивелета конструкције преко реке је у кружној вертикалној кривини R=40000m са почетком на km 36+089.30, теменом на km 36+574.10 и крајем на km 37+064.97. После кружне кривине конструкција је у константном паду од 1.5% у правцу раста стационаже. Гледано у основи, осовина пута преко моста је у правцу.

Попречни пад коловоза је једностран и износи 2.5% према узводној страни. На пешачким стазама је формиран попречни пад од 1.5% од спољашњих ивица према коловозу.

Над стубовима Л3 и Д3 изведене су дилатације типа МА-40, док су на дилатационим стубовима С1 и С13 изведене челичне дилатационе спојнице - чешљеви на коловозу, док су на пешачким стазама изведене челичне спојнице са клизним лимовима (МC/MCG 350).

Постојећи застор на коловозу је тврдо ливени асфалт пројектоване дебљине 5.5cm а на пешачким стазама бетон за надвишење променљиве дебљине.

Стубови  и  фундирање

Ослањање конструкције на обалним стубовима је зглобно преко аб линијских зглобова, типа "Freyssinet" остварено је сужавањем пресека стубова. На средњим стубовима је такође зглобно ослањање изведено преко бетонских зглобова сужавањем пресека стуба, док је на месту прелазних стубова (С1 и С13) ослањање извршено преко лончастих лежишта NGe 250. Средњи стубови су кружног  попречног пресека пречника 130cm. Висина средњих стубова Л1, Л2, Д1, Д2 је променљива, од 7.61m до 8.97m.

Обе конструкције су фундиране  на шиповима пречника 150сm.

Материјали

Бетон:

..  МБ35 - главни носач и попречни носачи;

Арматура:

..  ГА 240/360 - главни носач и попречни носачи;

Каблови за преднапрезање:

..  каблови система ИМС к16Φ7mm - главни носач;

- СТАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УОЧЕНО ПРЕГЛЕДОМ

Контролним прегледом који је обављен у априлу 2021.године обухваћен је преглед саобраћајног профила и свих конструктивних елемената прилазних бетонских конструкција, као и целокупне челичне конструкције.

Прегледом саобраћајног профила констатована  су оштећења на свим елементима:

... застор на коловозу испуцао, са мањим колотразима и местимичним ударним рупама,

... бетон за надвишење на пешачким стазама оштећен, а премаз на стазама је испуцао,

... заштитна (еласто-одбојна) ограда је захваћена корозијом и није у складу са  важећим SRPS EN 1317,

... парапетне плоче пешачких стаза су оштећене целом дужином конструкције,

... челичне ограде пешачких стаза захваћене корозијом, местимично деформисане,

... дилатационе справе запрљане, оштећене, са челичним елементима који су захваћени корозијом, констатовано да недостају парапетне плоче на местима дилатација

... сливници са кратким сливничким вертикалама те долази до влажења конструкције у зонама сливника.

Постојеће стање саобраћајног профила неповољно утиче на безбедност учесника у саобраћају, па је неопходна његова реконструкција.

Прегледом главних носача констатована су оштећења највећег обима у зонама споја конзоле пешачке стазе и парапета, као и у зонама кратке сливничке цеви. Ова оштећења се огледају у виду калцификације услед процуривања воде.

Коловозна плоча је у добром стању без примећених оштећења заштитног слоја и прслина.

Прегледом је констатовано да се лончаста лежишта не одржавају. Оба лежишта су у веома лошем стању. Уочена су следећа оштећења на лончастим лежиштима:

- тефлонска трака уз вођицу покретног лежишта је извучена или оштећена;

- клизне површине су неподмазане и местимично се примећују трагови корозије на прохромским лимовима;

- Пропала дихтунг гума (заптивка) у простору између поклопца и зида прстенастог кућишта лончастог лежишта;

- трагови корозије;

- заштитне кецеље су уништене;

- прљавштина и шут на дилатационим стубовима.

На аб зглобовима нису констатована значајнија оштећења.

На стубовима осим местимичних површинских оштећења бетона нису регистрована већа оштећења.

Кегле и терен у зони моста су обрасли вегетацијом. Облога кегле на стубу Л3 у потпуности недостаје, док на стубу Д3 недостаје сегмент облоге кегле у зони ослањања конструкције.

- КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕЊЕ

У складу са стањем мостовске конструкције констатованим прегледом, као и захтевима Пројектног задатка, Пројектом рехабилитације моста преко реке Дунава предвиђена је рехабилитација постојећег саобраћајног профила.

Новим решењем задржана је ширина постојећег коловоза од 8.5m са две саобраћајне траке и бруто ширине пешачких стаза од 175cm. У складу са препорукама датим у Правилнику за пројектовање путева у Републици Србији, усвојена је варијанта са пешачким стазама издигнутим у односу на коловоз за 7cm. За раздвајање коловоза од површина за пешачки саобраћај предвиђени су  камени ивичњаци 20/13 cm и заштитне (еласто-одбојне) челичне ограде степена задржавања H2-В-W4 са плаштом увученим у односу на коловоз за 20cm.

На пешачким стазама су усвојени ивични парапети ширине 35cm. С обзиром да на челичној конструкцији укупна ширина горњег строја остаје непроменљива, услов је да и на бетонској конструкцији остане иста, па то за последицу има штемовање постојеће АБ конзоле у ширини од 30cm и уклањање постојећих парапетних плоча од 5cm. На спољним ивицама  пешачких стаза  изведене су челичне ограде висине 100cm -  због прегледом уочених оштећења и недовољне висине у складу са важећи прописима пројектом је поред санације/замене оштећених  елемената предвиђена и доградња ограде до висине од 120cm. У циљу контролисаног  одводњавања површинских вода са коловоза и пешачких стаза предвиђена је израда нивелационог слоја на конзолним деловима коловозне плоче у зони пешачких стаза са падом ка коловозу.

Новопројектовани застор на коловозу састоји се  од нове хидроизолације у виду битуменских трака и асфалта у два слоја минималне укупне дебљине 8cm: везни слој  од асфалт бетона АB11 и хабајући слој  од АB11s, дебљине 4cm.

На пешачким стазама је предвиђен "anti-skid" премаз  који  има хидроизолациона и антиклизна својства.

Новопројектовано стање

- РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ

Радови на реконструкцији прилазних бетонских конструкција обухватају следеће активности:

Замена лежишта на стубу C1 и C13

Радови на замени лежишта на стубу C1 и C13 обухватају следеће активности:

- израду и монтажу помоћне конструкције (јарма) за прихватање и ослањање бетонске конструкције у фази замене лежишта -  конструкцијом  јарма  обезбедити прихватање реакција ослонаца од min 2500kN по лежишту;

- равномерно одизање конструкције за 1.5cm, пресама носивости од min 2500kN и постављање конструкције на привремене ослонце;

- штемовање стуба и главног носача у зони лежишта водећи рачуна да се сачува постојећа арматура;

- демонтажа и уклањање постојећих лежишта;

- обрада горње површине стуба и доње површине главног носача санационим малтерима и израда заштитних премаза на свим доступним бетонским површинама;

- набавка и уградња нових лежишта на припремљеним површинама - носивости 2500 kN и капацитета померања +/-50mm;

- постављање конструкције на нова лежишта равномерним спуштањем конструкције за 1.5cm и уклањање привремених ослонаца;

- израда подливки.

Санација површинских оштећења на бетонским површинама носеће конструкције

- санација оштећених бетонских површина без видљиве арматуре, применом санационих малтера/ бетона;

- санација оштећених бетонских површина са видљивом арматуром - заштита арматуре, израда заштитног слоја применом санационих малтера или бетона;

- санација евентуалних оштећења горње површине коловозне плоче након уклањања коловозног застора.

Инјектирање прслина

Површинска заштита свих спољашњих бетонских површина конструкције

- израда заштитних премаза на свим видљивим површинама носеће конструкције и стубова након санације.

Радови  на саобраћајном профилу обухватају:

- уклањање и одвожење на депонију свих елемената саобраћајног профила - асфалта, хидроизолације, бетона за надвишење на пешачким стазама, сливника, заштитне (еласто-одбојне) ограде;

- демонтажу постојећих носача инсталација и привремено измештање инсталација;

- демонтажу постојеће челичне ограде;

- демонтажу и уклањање стубова расвете;

- уклањање и одвожење на депонију парапетних плоча;

- санација евентуалних оштећења горње површине коловозне плоче;

- израда нивелационог слоја на конзолама;

- монтажа сливника са затвореним системом одводњавања како би се обезбедило контролисано одвођење воде са коловоза (према новом решењу одводњавања на мосту – свеска 7);

- штемовање ивичних зона коловозне плоче водећи рачуна да се не оштети постојећа арматура која ће имати улогу анкерне арматуре за везу венца пешачке стазе и АБ конструкције моста;

- израда нове хидроизолације у виду битуменских трака на горњој површини коловозне плоче, на делу коловоза и испод пешачких стаза;

- израда / монтажа арматуре и уградња бетона MB40 пешачких стаза;

- санација челичних ограда на пешачким стазама - измена детаља анкеровања, замена оштећених елемената, доградња ограде до висине од 1.2m и обнова заштите од корозије – предвиђен је степен  заштите С5(h) на огради;

- набавка и уградња  заштитне (еласто-одобјне) ограде степена задржавања H2-В-W4;

- набавка и уградња камених ивичњака 13/20cm са подливком;

- израда асфалтног застора на коловозу у два слоја укупне дебљине 8cm;

- израда хабајућег и против клизног слоја (anti-skid) на пешачким стазама;

- уклањање постојећих челичних дилатационих справа на стубовима Л3 и Д3 и уградња нових асфалтних дилатационих спојница допуштеног померања L=±20mm у пуном профилу коловоза и пешачких стаза;

- уградња нових дилатационих спојница допуштеног померања L=±200mm на стубу С1 и L=±170mm на стубу С13 у пуном профилу коловоза и пешачких стаза;

- уградња стубова расвете - радови се изводе према посебном пројекту;

- заптивање спојева асфалта са ивичњацима, дилатацијама и сливницима. Заптивање спојева бетона пешачке стазе и ивичњака и спојева анкерне плоче заштитне (еласто-одбојне) ограде;

- монтажа каналица за вођење инсталација за расвету на низводној страни конструкције, и осталих инсталација на узводној страни конструкције. Постављање инсталација у новопројектоване каналице.

Сви радови на реконструкцији саобраћајног профила се изводе у складу са Пројектом саобраћајне сигнализације за време извођења радова.

Уклањање постојећих челичних дилатационих справа на стубовима С1 и С13 и уградња нових дилатационих спојница са израдом дилатационих греда у пуном профилу коловоза и пешачких стаза изводи се у складу са пројектом челичне конструкције.

Радови на замени лежишта који подразумевају израду, монтажу и демонтажу помоћне конструкције (јарма), преса и привремених ослонаца, на стубовима С1 и С13 изводе се према посебном пројекту који израђује Извођач, а који подлеже одобрењу Надзорног органа.

Током радова на замени лежишта, односно док је конструкција моста ослоњена на привременим лежиштима, саобраћај на коловозу се одвија успорено, док је саобраћај на пешачким стазама у потпуности обустављен. Саобраћај на мосту треба у потпуности обуставити само у фази током које је мост ослоњен на пресама за одизање.

Радови на реконструкцији саобраћајног профила се обављају у 2 фазе, тако да се саобраћај у сваком тренутку одвија двосмерно у једној саобраћајној траци са наизменичним пропуштањем возила.

За остале радове није потребна обустава саобраћаја.

Радови  на уређењу терена

- предвиђено је уклањање свог растиња у зони моста.

- Извршити чишћење, поправку и облагање кегли бетонским плочама. Израдити темеље и постаменте за цев регулисаног одводњавања на кеглама. Облагање кегле на стубу Л3 извести у потпуности, док је на стубу Д3 неопходно извршити облагање дела кегле на ком недостаје облога

Редослед радова на рехабилитацији моста:

- замена лежишта на стубовима С1 и С13;

- рехабилитација саобраћајног профила.

Преостали радови се могу изводити независно од горе наведеног редоследа.

Сви радови на реконструкцији моста изводе се према технологији Извођача радова  којом се мора водити рачуна о свим постојећим ограничењима и која мора бити усклађена са редоследом радова предвиђеним овим пројектом. За технологију радова је неопходно одобрење Надзорног органа.

За време извођења радова потребно је привремено изместити постојеће инсталације које се воде преко моста.

Све позиције радова у зони пружног појаса на десној прилазној конструкцији изводити у складу са Условима железнице за радове у пружном појасу.  Прибављање свих потребних сагласности и дозвола за евентуалну измену режима железничког саобраћаја је обавеза Инвеститора.

Сви радови се изводе у складу са Општим техничким условима ЈП Путеви Србије.

ПРИЛАЗНА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

ОД СТУБА С1 ДО СТУБА С6

ОПШТИ ПОДАЦИ

Мост преко реке Дунав је део државног пута Iб реда бр. 14, на деоници Смедерево-Ковин.  Објекат чине:

- прилазна бетонска конструкција на левој обали - ЛК (почетна стационажа Л3 35+723.10km),

- челична конструкција преко реке (почетна стационажа на прелазном стубу С1, 35+819.80) и

- прилазна бетонска конструкција на десној обали - ДК (почетна стационажа на прелазном стубу С13, 37+050.80km и крајња стационажа на стубу Д3, 37+147.50km).

Челичну конструкцију моста преко реке укупне дужине 1231.0m, чине три континуалне гредне конструкције преко 13 стубова и то:

прилазна  конструкција од прелазног стуба С1 до стуба С6 преко рукавца, распона 5х89.6m,

главна конструкција преко реке од стуба С6 до стуба С9,  распона 108.8+171.2+108.8 m,

и прилазна  конструкција од стуба С9 до прелазног стуба С13,  распона 4х97.6 m.

Пројектована нивелета моста је дефинисана у осовини саобраћајнице. Нивелета конструкције на почетку моста је у кружној вертикалној кривини R=20000m са теменом на km 35+699.70 и крајем на km 35+803.30, која са растом стационаже прелази у константан раст са нагибом од 0.95%. Нивелета конструкције преко реке је у кружној вертикалној кривини R=40000m са почетком на km 36+089.30, теменом на km 36+574.10 и крајем на km 37+064.97. После кружне кривине конструкција је у константном паду од 1.5% у правцу раста стационаже. Приказане стационаже се разликују од стационажа из Основног пројекта  за.

Гледано у основи, осовина пута преко моста је у правцу.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Саобраћајни  профил

Постојећи саобраћајни профил је константан целом дужином челичних мостовских конструкција. Укупну ширину саобраћајног профила од 12.0m чине коловоз ширине 8.5m и обостране пешачке стазе бруто ширине по 1.75m. Раздвајање коловоза и пешачких стаза је обезбеђено денивелацијом пешачке стазе и коловоза за 5cm  и заштитном (еласто-одбојном) оградом, чији је плашт у односу на коловоз увучен за 25cm.

На спољним ивицама пешачких стаза изведене су челичне ограде висине 100cm. Стубићи ограде су везани за ребра конзолних делова попречних носача и из тих разлога је лим пешачке стазе на месту стубића ограде просечен.

Попречни пад коловоза је једностран и износи 2.5% према узводној страни. На пешачким стазама је формиран попречни пад од 1.5% од спољашњих ивица према коловозу.

Постојећи застор на коловозу је тврдо ливени асфалт у два слоја, пројектоване дебљине 5.5cm изведен преко хидроизолације на бази синтетичких смола. Застор пешачких стаза је ливени асфалт дебљине 2.5cm изведен преко исте хидроизолације као на коловозу.

Над стубовима С1 и С6 су изведене челичне дилатационе спојнице - чешљеви на коловозу, док су на пешачким стазама изведене челичне спојнице са клизним лимовима (МC/MCG 350).

НОСЕЋА КОНСТРУКЦИЈА и лежишта

Главни носач прилазне челичне конструкције од стуба С1 до С6 је сандучастог пресека, са коловозном ортотропном плочом ширине 12.0m. Ширина сандука је константна и износи 5800mm, а висине вертикалних лимова сандука су 3125mm на узводној, односно  3270mm на низводној страни. Разлика у висини је последица једностраног попречног пада коловозне плоче ка узводној страни. Коловозна ортотропна плоча се ослања симетрично на ребра сандука. Целом дужином конструкције коловозни лим ортоплоче је константне дебљине од 12mm у зони коловоза, а 10mm на пешачким стазама и заштитним тракама.

Поред коловозног лима конструкцију коловозне ортотропне плоче чине подужна ребра на међусобном растојању од 300 mm у зони коловоза, односно 400 mm у зони пешачких стаза као и  попречни носачи на међусобном растојању од 1600 mm. Подужна ребра су константне висине од 180 mm на целој ширини попречног пресека;  дебљина ребара је константна у зони пешачких стаза и износи 8 mm, док је у зони коловоза променљива дуж конструкције у зависности од утицаја и износи 8 - 14 mm.

Попречни носачи унутар сандука су формирани од вертикалног ребра   500х8 mm и фланше 160х10mm. Ван сандука су ребра конзолних делова попречних носача променљиве висине од 415mm на споју са ивичним носачима  до 500mm уз вертикалне лимове сандука, а фланша је иста као унутар сандука. Бочне стране коловозне плоче су затворене ивичним носачима висине 500mm који на горњем крају имају заварену шину за ревизиона колица.

Ребра сандука су изведена од лимова дебљине 10,12 и 14 mm и челика квалитета St37

и St52 (S235 и S355) и укрућена подужним укрућењима  L 130х65х8 mm. У попречном пресеку по три укрућења вертикалног лима се пружају целом дужином конструкције и то:

по два са унутрашње стране - у нивоу доње ивице попречног носача и на 800 mm од доње плоче сандука и

по једно са спољне стране - 1000 mm испод доње ивице попречног носача  које је истовремено и бочни ослонац ревизионих колица. У ослоначким зонама су поред ова три укрућења додати још по једно или два међуукрућења у зависности од утицаја.

Доња плоча сандука изведена је од лимова дебљине 10, 12, 16 и 20mm у  квалитету челика St37 и St52 (S235 и S355) са 8 подужних укрућења L 130х90х10 mm у целој дужини конструкције.

На месту сваког другог попречног носача, односно на растеру од 3200 mm  изведена су попречна укрућења доње плоча и вертикалних лимова сандука са дијагоналама које повећавају стабилност и обезбеђују недеформабилност попречног пресека сандука.

Главни носач је попречним наставцима подељен на  27 монтажних поља. У попречном пресеку се свако поље састоји од 6 монтажних комада. Максимална дужина монтажног комада износи 17.6m.

Сви монтажни наставци осим наставака коловозног лима који се наставља заваривањем, изведени су високовредним вијцима класе 10K према DIN 6914-18. У зависности од величине утицаја у монтажном наставку су изведена по 2 или 3 реда М20 и 2 реда М22-10.9.

Носећа конструкција се на стубове ослања преко  лончастих  "неотопф" лежишта и то:

- стубно место С1 и С6 по два подужно покретна лежишта типа NGe-GHH носивости 2600 kN,

- стубно место С2 и С5 лежишта NGe носивости 6150 kN,

- стубно место С3 лежишта NGe носивости 5600 kN,

- стубно место С4 непокретна лежишта типа  N носивости 5600 kN.

Материјали

Основни материјал:

..  St37 / St52 (према  DIN 17100), што одговара материјалу у квалитету S235 / S355

Спојна средства - вијци:

.. високовредни  вијци  класе 10K према  DIN 6914-18.

Стубови  и  фундирање

Прелазни стуб С1 је троћелијски сандучасти  пресек  спољних  димензија 2.5х11.8 m , фундиран на 4 шипа 1500mm преко наглавне греде димензија 6.5х12.0х2.5m. Дебљине попречних зидова сандука су 60сm, а подужних 40сm.

Средњи стубови С2 до С6 су масивни, променљивог правоугаоног пресека, заобљени  кругом по краћим страницама. Висина средњих стубова без квадера је променљива, од 11.68m до 15.24m.

Габаритне димензије пресека стуба у врху су 2.0х9.0 m, а у спојници са наглавницом шипова су од 2.78х9.78 m за стуб најмање висине (С5) до 3.02х10.0 m за највиши стуб (С2). Ови стубови су фундирани на по 6 шипова 1500mm преко наглавне греде димензија  7.0х11.5х3.0m.

- СТАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УОЧЕНО ПРЕГЛЕДОМ

Контролним прегледом који је обављен у априлу 2021.године обухваћен је преглед саобраћајног профила и свих конструктивних елемената целокупне мостовске конструкције.

Прегледом саобраћајног профила на челичној конструкцији од С1 до С6 констатована  су оштећења на свим елементима:

... застор на коловозу испуцао, са мањим колотразима и местимичним ударним рупама,

... заштитна (еласто-одбојна) ограда је захваћена корозијом и није у складу са  важећим SRPS EN 1317,

... челичне ограде пешачких стаза захваћене корозијом, местимично деформисане,

... дилатационе справе запрљане, оштећене, са челичним елементима који су захваћени корозијом.

... сливници са кратким сливничким вертикалама те долази до влажења конструкције у зонама сливника.

Постојеће стање саобраћајног профила неповољно утиче на безбедност учесника у саобраћају, па је неопходна његова реконструкција.

Прегледом главног носача констатована су следећа оштећења:

... прслине у шавовима на вези конзолних делова попречних носача са ребрима сандука;

... прслине у шавовима на вези ребра попречних  носача и вертикалног лима у унутрашњости сандука ;

... прслине у шаву на вези попречног укрућења сандука и ножице попречног носача

... ивични носачи нису заварени за лим ортотропне плоче са унутрашње стране;

... недостају завртњеви у монтажном наставку доње ножице попречног носача

... отвори за улазак у конструкцију без заштитних мрежа па је присутно нагомилавање отпада у близини улаза;

... шавови за везу подужних укрућења доње плоче и доње хоризонтале попречног рама сандука у великом броју случајева су изведени уметањем парчета арматурне шипке.

... оштећење АКЗ на подужном ребру ортоплоче најближем ивичњаку због продора воде на месту монтажног наставка ивичњака,

... оштећења АКЗ - највећег обима су на конзолним деловима попречних носача, ортотропној плочи (на месту анкеровања стуба заштитне ограде, као и отвора за пролаз стубића ограде пешачке стазе) и вертикалног лима (уочене су зоне са потпуно ољуспаном заштитом);

... на доњој плочи су уочене зоне захваћене корозијом услед задржавања воде која пролази на месту продора инсталација кроз дијафрагме: општи закључак је да је стање АКЗ и унутрашњих и спољних површина главног носача незадовољавајуће;

Најопаснија и оштећења највећег обима која су констатована прегледом су прслине у завареним спојевима попречних носача са главним. Ови спојеви  су додатно испитивани пенетрантима, а спроведено испитивање  је потврдило претпоставку да су прслине присутне на много више места него што се визуелно могло сагледати, као и да  формирање прслина није завршен процес, јер настају нове док се постојеће се шире.

Челичне конструкције су испитиване пробним оптерећењем, али нису уочене аномалије у глобалном понашању конструкције. Међутим, уочена су значајна одступања у мереним у односу на рачунска напрезања у попречним носачима, што је последица измењене напонске слике услед постојања прслина.

Прегледом је констатовано да се лончаста лежишта не одржавају. Сва лежишта су у веома лошем стању. Уочена су следећа оштећења на лончастим лежиштима:

... тефлонска трака уз вођицу покретног лежишта је извучена или оштећена;

... клизне површине су неподмазане и местимично се примећују трагови корозије на прохромским лимовима;

... пропала дихтунг гума (заптивка) у простору између поклопца и зида прстенастог кућишта лончастог лежишта;

... трагови корозије;

... заштитне кецеље су уништене;

... прљавштина и шут на дилатационим стубовима.

На спољашњим површинама стубова су регистрована површинска оштећења бетона  и прслине.

Прегледом челичних степеништа у зони стуба С5 констатовано је следеће стање:

... Сстепеници и газишта подеста  су  скоро потпуно уништени корозијом , а на пуно места  и не постоје,

... Ограде на степеништима су потпуно кородирале, на пуно места су прекинути рукохвати и недостају филарете

... Носећа конструкција и стуб степеништа су  кородирали  али  у знатно мањем обиму у односу на испуну - на неколико места су уочена локална оштећења.

Стање степеништа захтева замену свих оштећених елемената новим и обнову заштите од корозије.

- КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕЊЕ

У складу са стањем мостовске конструкције које је констатовано прегледом, као и захтевима Пројектног задатка, Пројектом рехабилитације моста преко реке Дунав поред  санације уочених оштећења предвиђена је рехабилитација постојећег саобраћајног профила, али и низ ојачања носеће конструкције проистеклих као резултат статичких провера.

Новопројектованим саобраћајним профилом задржана је укупна ширина профила од 12.0m са ширином коловоза од 8.5m са две саобраћајне траке и  обостраним пешачким стазама бруто ширине од по 175cm.

С обзиром да је на прилазним бетонским конструкцијама усвојено решење са пешачким стазама издигнутим у односу на коловоз за 7cm (у складу са препорукама датим у Правилнику за пројектовање путева у Републици Србији), као и то да је попречним пад на бетонској конструкцији 2.5%, а на челичној 1.5%, на прелазу са бетонске на челичну конструкцију моста јавља се денивелација површина за пешачки саобраћај, односно пешачке стазе на челичним конструкцијама су за ~8-10 cm  ниже у односу на бетонске конструкције. Из тог разлога су на крајевима челичне конструкције на прелазним стубовима предвиђене рампе на пешачким стазама.

За раздвајање коловоза од површина за пешачки саобраћај предвиђени су додатни челични ивичњаци денивелисани у односу на коловоз за 7cm и заштитне (еласто-одбојне) челичне ограде степена задржавања H2-В-W4 са плаштом увученим у односу на коловоз за 20cm.

На спољним ивицама  пешачких стаза  изведене су челичне ограде висине 100cm -  због прегледом уочених оштећења и недовољне висине у складу са важећи прописима пројектом је поред санације/замене оштећених  елемената предвиђена и доградња ограде до висине од 120cm.

Новопројектовани застор на коловозу састоји се  од нове хидроизолације у виду битуменских трака и асфалта у два слоја минималне укупне дебљине 8cm: везни слој  од асфалт бетона АB11 и хабајући слој  од АB11s, дебљине 4cm.

На пешачким стазама је уместо постојећег застора од ливеног асфалта дебљине 2.5 cm предвиђен "anti-skid" премаз  дебљине 4mm који има хидроизолациона и антиклизна својства.

Пројектом је предвиђена израда контролисаног система одводњавања коловозне површине моста.  С обзиром да је ниво газећих површина пешачких стаза  нижи од подужних елемената који их ограђују, ивичног носача са спољашње стране, односно нових ивичњака на страни ка коловозу, пројектом одводњавања су предвиђени додатни елементи за одвођење воде са пешачких стаза.

###### РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ

Пројектом предвиђени радови на рехабилитацији прилазне  челичне конструкције од С1 до С6 обухватају:

... Радове на носећој конструкцији

... Радове на лежиштима

... Радове на стубовима

... Радове на степеништу код стуба С5

... Радове на саобраћајном профилу

Радови  на носећој конструкцији обухватају:

- отварање отвора у коловозном лиму ради уноса материјала за ојачање у унутрашњост сандука и по завршеним радовима на ојачању затварање отвора;

- набавку материјала, основног и додатног, припрему површина, радионичку израду ојачања, припрему површина на којим се интервенише, транспорт и уградњу елемената ојачања главног носача на лицу места у зонама предвиђеним Графичком документацијом из Пројекта:

... сви попречни носачи ортотропне плоче - зоне уз ребра сандука;

... доњи појас сандука у зонама изнад средњих стубова оријентационе дужине  30-40 m  по стубу;

... вертикални лимови сандука у зонама изнад средњих стубова оријентационе  дужине  28-38m  по стубу;

- санацију шавова у зонама са оштећењима;

- израду шавова на вези ивичних носача и лима пешачке стазе са доње стране;

- израду отвора за вентилацију на ребрима сандука;

- израду отвора у доњем појасу за оцеђивање воде из сандука у зонама попречних монтажних наставака доњег појаса;

- израду поклопаца/врата за улазак у главни носач над прелазним стубовима С1 и С6;

- израда и уградња ојачања попречних укрућења на ослоначким дијафрагмама на местима предвиђеним за привремено ослањање конструкције;

- обнова комплетног система заштите од корозије носеће конструкције – Пројектом су предвиђени системи заштите С3 за унутрашње и С4 за спољашње површине главног носача.

Радови на лежиштима обухватају замену свих лежишта прилазне челичне конструкције на стубовима С1 до С6 :

- набавку преса потребне носивости, израду помоћних ослонаца, монтажу преса и  помоћних ослонаца за прихватање и ослањање носеће конструкције у фази замене лежишта;

- равномерно одизање конструкције за 2.0cm, пресама потребне носивости (у зависности од стубног места) и постављање конструкције на привремене ослонце;

- демонтажа и уклањање постојећих лежишта;

- припрема доње површине сандука у зони интервенције за уградњу нових лежишта

(чишћење, обнова антикорозионе заштите, евентуално бушење нових рупа према распореду на новом  лежишту);

- штемовање горњег дела квадера у висини од 30cm водећи рачуна да се сачува постојећа вертикална арматура;

- адаптација/доградња квадера према Графичкој документацији из Пројекта и у складу са димензијама набављених  лежишта;

- набавка и уградња нових лежишта захтеване носивости и капацитета померања , на дограђене квадере;

- постављање конструкције на нова лежишта равномерним спуштањем конструкције за 2.0cm и уклањање привремених ослонаца;

- израда подливки.

Наведени радови на замени лежишта на стубовима С1 до С6 изводе се према посебном пројекту који израђује Извођач, а одобрава Надзорни орган.

Радови  на стубовима обухватају:

- санацију оштећења бетонских површина  стубова С2 до С6;

- санацију прслина инјектирањем или запуњавањем;

- израду заштитних премаза на свим видљивим површинама стубова након санације.

... Радови на степеништу код стуба С5

- демонтажу и одвожење на депонију оштећених делова степеништа -  степеника, газећих површина подеста и ограда ;

- израду и монтажу нових уместо уклоњених елемената  ;

- преглед, утврђивање обима оштећења стуба и носача степеништа;

- замену оштећених елемената у обиму установљеном прегледом -  пресеци нових елемената у свему према изведеним;

- заштиту од корозије свих елемената конструкције степеништа -   предвиђени систем заштите  за степен С4  .

Радови  на саобраћајном профилу обухватају:

- уклањање и одвожење на депонију елемената саобраћајног профила - асфалта, хидроизолације, ливеног асфалта на пешачким стазама, заштитне челичне ограде;

- демонтажу и уклањање стубова расвете;

- санацију евентуалних оштећења горње површине коловозне плоче након уклањања застора;

- израду и уградњу нових челичних ивичњака на целој дужини моста;

- израда и уградње рампе на пешачким стазама у зони дилатације над стубом С1;

- бушење отвора у лиму пешачких стаза и уградња цеви/сливника за одвођење воде са горње површине стаза;

- израду нове хидроизолације на бази битуменских трака на горњој површини коловозне плоче, на делу коловоза;

- санацију челичних ограда на пешачким стазама - измена детаља анкеровања, замена оштећених елемената, доградња ограде до висине од 1.2m и обнова заштите од корозије – предвиђен је степен  заштите С5(h) на огради и новим ивичњацима;

- набавка и уградња  заштитне челичне ограде степена задржавања H2-В-W4;

- санацију постојеће челичне дилатационе справе над месту стуба С1 - демонтажу постојећих чешљева, санацију подконструкције, нивелетско уклапање додавањем подметача испод чешљева,  антикорозиона заштита и  поновна  монтажа чешљева у профилу коловоза - на пешачким стазама је предвиђена доградња челиком у зони спојнице ради нивелетског уклапања са пешачким стазама леве прилазне бетонске конструкције, израда , антикорозиона заштита и монтажа нове дилатационе спојнице на бази клизних лимова;

- израду асфалтног застора на коловозу у два слоја укупне дебљине 8cm;

- израду хабајућег и против клизног слоја (anti-skid) на пешачким стазама;

- уградња стубова расвете - радови се изводе према посебном пројекту;

- заптивање спојева асфалта са ивичњацима, дилатацијама и сливницима;

- заптивање спојева анти-скид премаза са новим ивичњацима, ивичним носачима,анкер плочама ограда, сливницима и дилатацијама на пешачким стазама;

- монтажа каналица за вођење инсталација за расвету на низводној страни конструкције;

- монтажа сливника са затвореним системом одводњавања како би се обезбедило контролисано одвођење воде са коловоза (према новом решењу одводњавања на мосту).

Сви радови на реконструкцији саобраћајног профила се изводе у складу са Пројектом саобраћајне сигнализације за време извођења радова.

Током радова на замени лежишта, односно док је конструкција моста ослоњена на привременим лежиштима, саобраћај на коловозу се одвија успорено у једној траци, док је саобраћај на пешачким стазама у потпуности обустављен. Саобраћај на мосту  се у потпуности обуставља само у фази током које је мост ослоњен на пресама за одизање.

Радови на рехабилитацији саобраћајног профила се обављају у 2 фазе, тако да се саобраћај у сваком тренутку одвија двосмерно у једној саобраћајној траци са наизменичним пропуштањем возила.

За остале радове није потребна обустава саобраћаја.

Редослед радова на рехабилитацији моста:

- израда и уградња ојачања попречних укрућења на ослоначким дијафрагмама на местима предвиђеним за привремено ослањање конструкције;

- замена лежишта на стубовима C1 до C6;

- рехабилитација саобраћајног профила.

Преостали радови се могу изводити независно од горе наведеног редоследа.

Сви радови на реконструкцији моста изводе се према технологији Извођача радова  одобреној од стране Надзорног органа којом се мора водити рачуна о свим постојећим ограничењима и која мора бити усклађена са редоследом радова предвиђеним овим пројектом.

За време извођења радова потребно је привремено изместити постојеће инсталације које се воде преко моста.

Сви радови се изводе у складу са Општим техничким условима ЈП Путеви Србије и Посебним условима који су саставни део овог пројекта.

ПРИЛАЗНА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

ОД СТУБА С9 ДО СТУБА С13

ОПШТИ ПОДАЦИ О МОСТУ

Мост преко реке Дунав је део државног пута Iб реда бр. 14, на деоници Смедерево-Ковин.  Објекат чине:

- прилазна бетонска конструкција на левој обали - ЛК (почетна стационажа Л3 35+723.10km),

- челична конструкција преко реке (почетна стационажа на прелазном стубу С1, 35+819.80) и

- прилазна бетонска конструкција на десној обали - ДК (почетна стационажа на прелазном стубу С13, 37+050.80km и крајња стационажа на стубу Д3, 37+147.50km).

Челичну конструкцију моста преко реке укупне дужине 1231.0m, чине три континуалне гредне конструкције преко 13 стубова и то:

прилазна  конструкција од прелазног стуба С1 до стуба С6 преко рукавца, распона 5х89.6m,

главна конструкција преко реке од стуба С6 до стуба С9,  распона 108.8+171.2+108.8 m,

и прилазна  конструкција од стуба С9 до прелазног стуба С13,  распона 4х97.6 m.

Пројектована нивелета моста је дефинисана у осовини саобраћајнице. Нивелета конструкције на почетку моста је у кружној вертикалној кривини R=20000m са теменом на km 35+699.70 и крајем на km 35+803.30, која са растом стационаже прелази у константан раст са нагибом од 0.95%. Нивелета конструкције преко реке је у кружној вертикалној кривини R=40000m са почетком на km 36+089.30, теменом на km 36+574.10 и крајем на km 37+064.97. После кружне кривине конструкција је у константном паду од 1.5% у правцу раста стационаже. Приказане стационаже се разликују од стационажа из Основног пројекта  за.

Гледано у основи, осовина пута преко моста је у правцу.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Саобраћајни  профил

Постојећи саобраћајни профил је константан целом дужином челичних мостовских конструкција. Укупну ширину саобраћајног профила од 12.0m чине коловоз ширине 8.5m и обостране пешачке стазе бруто ширине по 1.75m. Раздвајање коловоза и пешачких стаза је обезбеђено денивелацијом пешачке стазе и коловоза за 5cm  и заштитном (еласто-одбојном) оградом, чији је плашт у односу на коловоз увучен за 25cm.

На спољним ивицама пешачких стаза изведене су челичне ограде висине 100cm. Стубићи ограде су везани за ребра конзолних делова попречних носача и из тих разлога је лим пешачке стазе на месту стубића ограде просечен.

Попречни пад коловоза је једностран и износи 2.5% према узводној страни. На пешачким стазама је формиран попречни пад од 1.5% од спољашњих ивица према коловозу.

Постојећи застор на коловозу је тврдо ливени асфалт у два слоја, пројектоване дебљине 5.5cm изведен преко хидроизолације на бази синтетичких смола. Застор пешачких стаза је ливени асфалт дебљине 2.5cm изведен преко исте хидроизолације као на коловозу.

Над стубовима С9 и С13 су изведене челичне дилатационе спојнице - чешљеви на коловозу, док су на пешачким стазама изведене челичне спојнице са клизним лимовима.

НОСЕЋА КОНСТРУКЦИЈА и лежишта

Главни носач прилазне челичне конструкције од стуба С9 до С13 је сандучастог пресека, са коловозном ортотропном плочом ширине 12.0m. Ширина сандука је константна и износи 5800mm, а висине вертикалних лимова сандука су 3125mm на узводној, односно  3270mm на низводној страни. Разлика у висини је последица једностраног попречног пада коловозне плоче ка узводној страни. Коловозна ортотропна плоча се ослања симетрично на ребра сандука. Целом дужином конструкције коловозни лим ортоплоче је константне дебљине од 12mm у зони коловоза, а 10mm на пешачким стазама и заштитним тракама.

Поред коловозног лима конструкцију коловозне ортотропне плоче чине подужна ребра на међусобном растојању од 300 mm у зони коловоза, односно 400 mm у зони пешачких стаза као и  попречни носачи на међусобном растојању од 1600 mm. Подужна ребра су висине од 180mm до 200mm;  дебљина ребара је константна у зони пешачких стаза и износи 8 mm, док је у зони коловоза променљива дуж конструкције у зависности од утицаја и износи 8 - 14 mm.

Попречни носачи унутар сандука су формирани од вертикалног ребра   500х8 mm и фланше 160х10mm. Ван сандука су ребра конзолних делова попречних носача променљиве висине од 415mm на споју са ивичним носачима  до 500mm уз вертикалне лимове сандука, а фланша је иста као унутар сандука. Бочне стране коловозне плоче су затворене ивичним носачима висине 500mm који на горњем крају имају заварену шину за ревизиона колица.

Ребра сандука су изведена од лимова дебљине 10,12 и 14 mm и челика квалитета St37

и St52 (S235 и S355) и укрућена подужним укрућењима  L 130х65х8 mm. У попречном пресеку по три укрућења вертикалног лима се пружају целом дужином конструкције и то:

по два са унутрашње стране - у нивоу доње ивице попречног носача и на 800 mm од доње плоче сандука и

по једно са спољне стране - 1000 mm испод доње ивице попречног носача  које је истовремено и бочни ослонац ревизионих колица. У ослоначким зонама су поред ова три укрућења додати још по једно или два међуукрућења у зависности од утицаја.

Доња плоча сандука изведена је од лимова дебљине 10, 12, 16, 20 и 25mm у  квалитету челика St37 и St52 (S235 и S355) са 8 подужних укрућења L 130х90х10 mm у целој дужини конструкције.

На месту сваког другог попречног носача, односно на растеру од 3200 mm  изведена су попречна укрућења доње плоча и вертикалних лимова сандука са дијагоналама које повећавају стабилност и обезбеђују недеформабилност попречног пресека сандука.

Главни носач је попречним наставцима подељен на  23 монтажних поља. У попречном пресеку се свако поље састоји од 6 монтажних комада. Максимална дужина монтажног комада износи 17.6m.

Сви монтажни наставци осим наставака коловозног лима који се наставља заваривањем, изведени су високовредним вијцима класе 10K према DIN 6914-18. У зависности од величине утицаја у монтажном наставку су изведена по 2 или 3 реда М20 и 2 реда М22-10.9.

Носећа конструкција се на стубове ослања преко  лончастих  "неотопф" лежишта

Материјали

Основни материјал:

..  St37 / St52 (према  DIN 17100), што одговара материјалу у квалитету S235 / S355

Спојна средства - вијци:

.. високовредни  вијци  класе 10K према  DIN 6914-18.

Стубови  и  фундирање

Прелазни стуб С13 је троћелијски сандучасти  пресек  спољних  димензија 2.5х11.8 m , фундиран на 4 шипа 1500mm преко наглавне греде димензија 6.5х12.0х2.5m. Дебљине попречних зидова сандука су 60сm, а подужних 40сm.

Средњи стубови С9 до С12 су масивни, променљивог правоугаоног пресека, заобљени  кругом по краћим страницама. Висина средњих стубова без квадера је променљива, од 11.32m до 21.48m.

Габаритне димензије пресека стуба у врху су 2.0х9.0 m, а у спојници са наглавницом шипова су од 2.76х9.76 m за стуб најмање висине (С12) до 3.44х10.44 m за највиши стуб (С9). Ови стубови су фундирани на по 6 шипова 1500mm преко наглавне греде димензија  7.0х11.5х3.0m.

СТАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УОЧЕНО ПРЕГЛЕДОМ

Контролним прегледом који је обављен у априлу 2021.године обухваћен је преглед саобраћајног профила и свих конструктивних елемената целокупне мостовске конструкције.

Прегледом саобраћајног профила на челичној конструкцији од С9 до С13 констатована  су оштећења на свим елементима:

... застор на коловозу испуцао, са мањим колотразима и местимичним ударним рупама,

... заштитна (еласто-одбојна) ограда је захваћена корозијом и није у складу са  важећим SRPS EN 1317,

... челичне ограде пешачких стаза захваћене корозијом, местимично деформисане,

... дилатационе справе запрљане, оштећене, са челичним елементима који су захваћени корозијом.

... сливници са кратким сливничким вертикалама те долази до влажења конструкције у зонама сливника.

Постојеће стање саобраћајног профила неповољно утиче на безбедност учесника у саобраћају, па је неопходна његова реконструкција.

Прегледом главног носача констатована су следећа оштећења:

... прслине у шавовима на вези конзолних делова попречних носача са ребрима сандука;

... прслине у шавовима на вези ребра попречних  носача и вертикалног лима у унутрашњости сандука ;

... ивични носачи нису континуално заварени за коловозни лим и попречне носаче;

... отвори за улазак у конструкцију без заштитних мрежа па је присутно нагомилавање отпада у близини улаза;

... систем заштите од корозије спољних и унуташњих површина је дотрајао, на доста места вода са коловоза продире и слива се низ конструкцију, оштећења АКЗ - највећег обима су на конзолним деловима попречних носача, ортотропној плочи (на месту анкеровања стуба заштитне ограде, као и отвора за пролаз стубића ограде пешачке стазе) и вертикалног лима (уочене су зоне са потпуно ољуспаном заштитом);

Најопаснија и оштећења највећег обима која су констатована прегледом су прслине у завареним спојевима попречних носача са главним. Ови спојеви  су додатно испитивани пенетрантима, а спроведено испитивање  је потврдило претпоставку да су прслине присутне на много више места него што се визуелно могло сагледати, као и да  формирање прслина није завршен процес, јер настају нове док се постојеће се шире.

Челичне конструкције су испитиване пробним оптерећењем, али нису уочене аномалије у глобалном понашању конструкције. Међутим, уочена су значајна одступања у мереним у односу на рачунска напрезања у попречним носачима, што је последица измењене напонске слике услед постојања прслина.

Прегледом је констатовано да се лончаста лежишта не одржавају. Сва лежишта су у веома лошем стању. Уочена су следећа оштећења на лончастим лежиштима:

... тефлонска трака уз вођицу покретног лежишта је извучена или оштећена;

... клизне површине су неподмазане и местимично се примећују трагови корозије на прохромским лимовима;

... пропала дихтунг гума (заптивка) у простору између поклопца и зида прстенастог кућишта лончастог лежишта;

... трагови корозије;

... заштитне кецеље су уништене;

... прљавштина и шут на дилатационим стубовима.

На спољашњим површинама стубова су регистрована површинска оштећења бетона  и прслине.

КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕЊЕ

У складу са стањем мостовске конструкције које је констатовано прегледом, као и захтевима Пројектног задатка, Пројектом рехабилитације моста преко реке Дунав поред  санације уочених оштећења предвиђена је рехабилитација постојећег саобраћајног профила али и низ ојачања носеће конструкције проистеклих као резултат статичких провера носивости.

Новопројектованим саобраћајним профилом задржана је укупна ширина профила од 12.0m са ширином коловоза од 8.5m са две саобраћајне траке и  обостраним пешачким стазама бруто ширине од по 175cm.

С обзиром да је на прилазним бетонским конструкцијама усвојено решење са пешачким стазама издигнутим у односу на коловоз за 7cm (у складу са препорукама датим у Правилнику за пројектовање путева у Републици Србији), као и то да је попречним пад на бетонској конструкцији 2.5%, а на челичној 1.5%, на прелазу са бетонске на челичну конструкцију моста јавља се денивелација површина за пешачки саобраћај, односно пешачке стазе на челичним конструкцијама су за ~8-10 cm  ниже у односу на бетонске конструкције. Из тог разлога су на крајевима челичне конструкције на прелазним стубовима предвиђене рампе на пешачким стазама.

За раздвајање коловоза од површина за пешачки саобраћај предвиђени су додатни челични ивичњаци денивелисани у односу на коловоз за 7cm и заштитне (еласто-одбојне) челичне ограде степена задржавања H2-В-W4 са плаштом увученим у односу на коловоз за 20cm.

На спољним ивицама  пешачких стаза  изведене су челичне ограде висине 100cm -  због прегледом уочених оштећења и недовољне висине у складу са важећи прописима пројектом је поред санације/замене оштећених  елемената предвиђена и доградња ограде до висине од 120cm.

Новопројектовани застор на коловозу састоји се  од нове хидроизолације у виду битуменских трака и асфалта у два слоја минималне укупне дебљине 8cm: везни слој  од асфалт бетона АB11 и хабајући слој  од АB11s, дебљине 4cm.

На пешачким стазама је уместо постојећег застора од ливеног асфалта дебљине 2.5 cm предвиђен "anti-skid" премаз  дебљине 4mm који има хидроизолациона и антиклизна својства.

Пројектом је предвиђена израда контролисаног система одводњавања коловозне површине моста.  С обзиром да је ниво газећих површина пешачких стаза  нижи од подужних елемената који их ограђују, ивичног носача са спољашње стране, односно нових ивичњака на страни ка коловозу, пројектом одводњавања су предвиђени додатни елементи за одвођење воде са пешачких стаза.

###### РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ

Пројектом предвиђени радови на рехабилитацији прилазне челичне конструкције од С9 до С13 обухватају:

... Радове на носећој конструкцији

... Радове на лежиштима

... Радове на стубовима

... Радове на саобраћајном профилу

Радови  на носећој конструкцији обухватају:

- отварање отвора у коловозном лиму ради уноса материјала за ојачање у унутрашњост сандука и по завршеним радовима на ојачању затварање отвора;

- набавку материјала, основног и додатног, припрему површина, радионичку израду ојачања, припрему површина на којим се интервенише, транспорт и уградњу елемената ојачања главног носача на лицу места у зонама предвиђеним Графичком документацијом из Пројекта:

... сви попречни носачи ортотропне плоче - зоне уз ребра сандука;

... доњи појас сандука у зонама изнад средњих стубова оријентационе дужине  35m  по стубу;

... вертикални лимови сандука у зонама изнад средњих стубова оријентационе  дужине  35m  по стубу;

- санацију шавова у зонама са оштећењима;

- израду шавова на вези ивичних носача и лима пешачке стазе са доње стране;

- израду отвора за вентилацију на ребрима сандука;

- израду отвора у доњем појасу за оцеђивање воде из сандука у зонама попречних монтажних наставака доњег појаса;

- израду поклопаца/врата за улазак у главни носач над прелазним стубовима С1 и С6;

- израда и уградња ојачања попречних укрућења на ослоначким дијафрагмама на местима предвиђеним за привремено ослањање конструкције;

- обнова комплетног система заштите од корозије носеће конструкције – Пројектом су предвиђени системи заштите С3 за унутрашње и С4, С5 за спољашње површине главног носача.

Радови на лежиштима обухватају замену свих лежишта прилазне челичне конструкције на стубовима С9 до С13:

- набавку преса потребне носивости, израду помоћних ослонаца, монтажу преса и  помоћних ослонаца за прихватање и ослањање носеће конструкције у фази замене лежишта;

- равномерно одизање конструкције за 2.0cm, пресама потребне носивости (у зависности од стубног места) и постављање конструкције на привремене ослонце;

- демонтажа и уклањање постојећих лежишта;

- припрема доње површине сандука у зони интервенције за уградњу нових лежишта

(чишћење, обнова антикорозионе заштите, евентуално бушење нових рупа према распореду на новом  лежишту);

- штемовање горњег дела квадера у висини од 30cm водећи рачуна да се сачува постојећа вертикална арматура;

- адаптација/доградња квадера према Графичкој документацији из Пројекта и у складу са димензијама набављених  лежишта;

- набавка и уградња нових лежишта захтеване носивости и капацитета померања , на дограђене квадере;

- постављање конструкције на нова лежишта равномерним спуштањем конструкције за 2.0cm и уклањање привремених ослонаца;

- израда подливки.

Наведени радови на замени лежишта на стубовима С9 до С13 изводе се према посебном пројекту који израђује Извођач, а одобрава Надзорни орган.

Радови  на стубовима обухватају:

- санацију оштећења бетонских површина  стубова С9 до С12;

- санацију прслина инјектирањем или запуњавањем;

- израду заштитних премаза на свим видљивим површинама стубова након санације.

Радови  на саобраћајном профилу обухватају:

- уклањање и одвожење на депонију елемената саобраћајног профила - асфалта, хидроизолације, ливеног асфалта на пешачким стазама, заштитне челичне ограде;

- демонтажу и уклањање стубова расвете;

- санацију евентуалних оштећења горње површине коловозне плоче након уклањања застора;

- израду и уградњу нових челичних ивичњака на целој дужини моста;

- израда и уградње рампе на пешачким стазама у зони дилатације С13;

- бушење отвора у лиму пешачких стаза и уградња цеви/сливника за одвођење воде са горње површине стаза;

- израду нове хидроизолације на бази битуменских трака на горњој површини коловозне плоче, на делу коловоза;

- санацију челичних ограда на пешачким стазама - измена детаља анкеровања, замена оштећених елемената, доградња ограде до висине од 1.2m и обнова заштите од корозије – предвиђен је степен  заштите С5(h) на огради и новим ивичњацима;

- набавка и уградња  заштитне челичне ограде степена задржавања H2-В-W4;

- санацију постојеће челичне дилатационе справе над месту стуба С13 - демонтажу постојећих чешљева, санацију подконструкције, нивелетско уклапање додавањем подметача испод чешљева,  антикорозиона заштита и  поновна  монтажа чешљева у профилу коловоза - на пешачким стазама је предвиђена доградња челиком у зони спојнице ради нивелетског уклапања са пешачким стазама леве прилазне бетонске конструкције, израда , антикорозиона заштита и монтажа нове дилатационе спојнице на бази клизних лимова;

- израду асфалтног застора на коловозу у два слоја укупне дебљине 8cm;

- израду хабајућег и против клизног слоја (anti-skid) на пешачким стазама;

- уградња стубова расвете - радови се изводе према посебном пројекту;

- заптивање спојева асфалта са ивичњацима, дилатацијама и сливницима;

- заптивање спојева анти-скид премаза са новим ивичњацима, ивичним носачима,анкер плочама ограда, сливницима и дилатацијама на пешачким стазама;

- монтажа каналица за вођење инсталација за расвету на низводној страни конструкције;

- монтажа сливника са затвореним системом одводњавања како би се обезбедило контролисано одвођење воде са коловоза (према новом решењу одводњавања на мосту).

Сви радови на реконструкцији саобраћајног профила се изводе у складу са Пројектом саобраћајне сигнализације за време извођења радова.

Током радова на замени лежишта, односно док је конструкција моста ослоњена на привременим лежиштима, саобраћај на коловозу на тој конструкцији се одвија успорено само у једној траци, док је саобраћај на пешачким стазама у потпуности обустављен. Саобраћај на мосту  се у потпуности обуставља само у фази током које је мост ослоњен на пресама за одизање.

Радови на рехабилитацији саобраћајног профила се обављају у 2 фазе, тако да се саобраћај у сваком тренутку одвија двосмерно у једној саобраћајној траци са наизменичним пропуштањем возила.

За остале радове није потребна обустава саобраћаја.

Редослед радова на рехабилитацији моста:

- израда и уградња ојачања попречних укрућења на ослоначким дијафрагмама на местима предвиђеним за привремено ослањање конструкције;

- замена лежишта на стубовима C9 до C13;

- рехабилитација саобраћајног профила.

Преостали радови се могу изводити независно од горе наведеног редоследа.

Сви радови на реконструкцији моста изводе се према технологији Извођача радова  одобреној од стране Надзорног органа којом се мора водити рачуна о свим постојећим ограничењима и која мора бити усклађена са редоследом радова предвиђеним овим пројектом.

Сви радови се изводе у складу са Општим техничким условима ЈП Путеви Србије и Посебним условима који су саставни део овог пројекта.

ГЛАВНА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ОД СТУБА С6 ДО СТУБА С9

ОПШТИ ПОДАЦИ О МОСТУ

Мост преко реке Дунав је део државног пута Iб реда бр. 14, на деоници Смедерево-Ковин.  Објекат чине:

- прилазна бетонска конструкција на левој обали - ЛК (почетна стационажа Л3 35+723.10km),

- челична конструкција преко реке (почетна стационажа на прелазном стубу С1, 35+819.80) и

- прилазна бетонска конструкција на десној обали - ДК (почетна стационажа на прелазном стубу С13, 37+050.80km и крајња стационажа на стубу Д3, 37+147.50km).

Челичну конструкцију моста преко реке укупне дужине 1231.0m, чине три континуалне гредне конструкције преко 13 стубова и то:

прилазна  конструкција од прелазног стуба С1 до стуба С6 преко рукавца, распона 5х89.6m,

главна конструкција преко реке од стуба С6 до стуба С9,  распона 108.8+171.2+108.8 m,

и прилазна  конструкција од стуба С9 до прелазног стуба С13,  распона 4х97.6 m.

Пројектована нивелета моста је дефинисана у осовини саобраћајнице. Нивелета конструкције на почетку моста је у кружној вертикалној кривини R=20000m са теменом на km 35+699.70 и крајем на km 35+803.30, која са растом стационаже прелази у константан раст са нагибом од 0.95%. Нивелета конструкције преко реке је у кружној вертикалној кривини R=40000m са почетком на km 36+089.30, теменом на km 36+574.10 и крајем на km 37+064.97. После кружне кривине конструкција је у константном паду од 1.5% у правцу раста стационаже. Приказане стационаже се разликују од стационажа из Основног пројекта  за.

Гледано у основи, осовина пута преко моста је у правцу.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Саобраћајни  профил

Постојећи саобраћајни профил је константан целом дужином челичних мостовских конструкција. Укупну ширину саобраћајног профила од 12.0m чине коловоз ширине 8.5m и обостране пешачке стазе бруто ширине по 1.75m. Раздвајање коловоза и пешачких стаза је обезбеђено денивелацијом пешачке стазе и коловоза за 5cm  и заштитном (еласто-одбојном) оградом, чији је плашт у односу на коловоз увучен за 25cm.

На спољним ивицама пешачких стаза изведене су челичне ограде висине 100cm. Стубићи ограде су везани за ребра конзолних делова попречних носача и из тих разлога је лим пешачке стазе на месту стубића ограде просечен.

Попречни пад коловоза је једностран и износи 2.5% према узводној страни. На пешачким стазама је формиран попречни пад од 1.5% од спољашњих ивица према коловозу.

Постојећи застор на коловозу је тврдо ливени асфалт у два слоја, пројектоване дебљине 5.5cm изведен преко хидроизолације на бази синтетичких смола. Застор пешачких стаза је ливени асфалт дебљине 2.5cm изведен преко исте хидроизолације као на коловозу.

Над стубовима С9 и С13 су изведене челичне дилатационе спојнице - чешљеви на коловозу, док су на пешачким стазама изведене челичне спојнице са клизним лимовима.

НОСЕЋА КОНСТРУКЦИЈА и лежишта

Главни носач главне челичне конструкције од стуба С6 до С9 је сандучастог пресека, са коловозном ортотропном плочом ширине 12.0m. Ширина сандука је константна и износи 5800mm, а висине вертикалних лимова сандука су променљиве, па тако узводни вертикални лим има висину од 3125mm до 6343mm. Низводни лим прати силуету узводног лима и константно је вишљи од њега за 170mm чиме је формиран попречни пад коловозне плоче. Максималне висине вертикалних лимова су изнад стубова главног распона (стубови С7 и С8), док су минималне висине у средини главног распона и изнад крајњих стубова (С6 и С9). Коловозна ортотропна плоча се ослања симетрично на ребра сандука. Целом дужином конструкције коловозни лим ортоплоче је константне дебљине од 12mm у зони коловоза, а 10mm на пешачким стазама и заштитним тракама.

Поред коловозног лима конструкцију коловозне ортотропне плоче чине подужна ребра на међусобном растојању од 300 mm у зони коловоза, односно 400 mm у зони пешачких стаза као и  попречни носачи на међусобном растојању од 1600 mm. Подужна ребра испод пешачке стазе су константног попречног пресека 180/8mm; док је испод коловозног лима њихов попречни пресек променљив у зависности од нивоа глобално напрезања па тако висина варира од 180-280mm а  дебљина од 8-14mm.

Попречни носачи унутар сандука су формирани од вертикалног ребра 500х8 (односно 600х8 у зонама где су подужни носачи са висином 240mm) и фланше 160х10mm. Ван сандука су ребра конзолних делова попречних носача променљиве висине од 415mm на споју са ивичним носачима  до 500mm уз вертикалне лимове сандука, а фланша је иста као унутар сандука. Бочне стране коловозне плоче су затворене ивичним носачима висине 500mm који на горњем крају имају заварену шину за ревизиона колица.

Вертикални лимови сандука су изведена од лимова дебљине 10,12,14 и 18mm и челика квалитета St37 и  St52 (S235 и S355) и укрућена подужним укрућењима  L 130х65х8 mm. Број ових укрућења варира у зависности од висине вертикалног лима и момента савијања па је тако на местима позитивних момената савијања нижег интензитета има свега 3 подужна укрућења, док на местима екстремних негативних момената савијања (зоне стубова С7 и С8) има 7 вертикалних укрућења.

Од горе описаних подужних укрућења укрућења вертикалног лима, у попречном пресеку се три (по вертикалном лиму) пружају целом дужином конструкције и то:

Два са унутрашње стране - у нивоу доње ивице попречног носача и на 1150 mm од доње плоче сандука и

по једно са спољне стране - 1000 mm испод доње ивице попречног носача  које је истовремено и бочни ослонац ревизионих колица.

Доња плоча сандука изведена је од лимова дебљине 10, 12, 16, 20 и 25mm у  квалитету челика St37 и St52 (S235 и S355) са 8 подужних укрућења L 130х90х10 mm у целој дужини конструкције.  У зонама екстремних негативних момената савијања (зоне стубова С7 и С8) доња плоча је ојачана са додатне 4 ламеле 450х20mm (St52).

На месту сваког другог попречног носача, односно на растеру од 3200 mm  изведена су попречна укрућења доње плоча и вертикалних лимова сандука са дијагоналама које повећавају стабилност и обезбеђују недеформабилност попречног пресека сандука.

Главни носач је попречним наставцима подељен на  25 монтажних поља. У попречном пресеку се свако поље састоји од више монтажних комада. Максимална дужина монтажног комада износи 17.6m.

Сви монтажни наставци осим наставака коловозног лима који се наставља заваривањем, изведени су високовредним вијцима класе 10K према DIN 6914-18.

Носећа конструкција се на стубове ослања преко  лончастих  "неотопф" лежишта, изузев на стубу С7 где су непокретна челична лежишта.

Материјали

Основни материјал:

..  St37 / St52 (према  DIN 17100), што одговара материјалу у квалитету S235 / S355

Спојна средства - вијци:

.. високовредни  вијци  класе 10K према  DIN 6914-18.

Стубови  и  фундирање

Средњи стубови С7 до С8 су масивни, променљивог правоугаоног пресека, заобљени  кругом по краћим страницама. Висина средњих стубова без квадера је променљива, од 13.43m до 21.48m.

Габаритне димензије пресека стуба у врху су 2.5х9.0 m, а у спојници са наглавницом шипова су 4.25х10.75m. Стубови су  фундирани на по 13 шипова 1500mm преко наглавних греде димензија  10.0х17.0x3.5m, са јастуком дебљине 2m.

СТАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УОЧЕНО ПРЕГЛЕДОМ

Контролним прегледом који је обављен у априлу 2021.године обухваћен је преглед саобраћајног профила и свих конструктивних елемената целокупне мостовске конструкције.

Прегледом саобраћајног профила на челичној конструкцији од С6 до С9 констатована  су оштећења на свим елементима:

... застор на коловозу испуцао, са мањим колотразима и местимичним ударним рупама,

... заштитна (еласто-одбојна) ограда је захваћена корозијом и није у складу са  важећим SRPS EN 1317,

... челичне ограде пешачких стаза захваћене корозијом, местимично деформисане,

... дилатационе справе запрљане, оштећене, са челичним елементима који су захваћени корозијом.

... сливници са кратким сливничким вертикалама те долази до влажења конструкције у зонама сливника.

Постојеће стање саобраћајног профила неповољно утиче на безбедност учесника у саобраћају, па је неопходна његова реконструкција.

Прегледом главног носача констатована су следећа оштећења:

... прслине у шавовима на вези конзолних делова попречних носача са ребрима сандука;

... прслине у шавовима на вези ребра попречних  носача и вертикалног лима у унутрашњости сандука ;

... ивични носачи нису континуално заварени за коловозни лим и попречне носаче;

... отвори за улазак у конструкцију без заштитних мрежа па је присутно нагомилавање отпада у близини улаза;

... систем заштите од корозије спољних и унуташњих површина је дотрајао, на доста места вода са коловоза продире и слива се низ конструкцију, оштећења АКЗ - највећег обима су на конзолним деловима попречних носача, ортотропној плочи (на месту анкеровања стуба заштитне ограде, као и отвора за пролаз стубића ограде пешачке стазе) и вертикалног лима (уочене су зоне са потпуно ољуспаном заштитом);

Најопаснија и оштећења највећег обима која су констатована прегледом су прслине у завареним спојевима попречних носача са главним. Ови спојеви  су додатно испитивани пенетрантима, а спроведено испитивање  је потврдило претпоставку да су прслине присутне на много више места него што се визуелно могло сагледати, као и да  формирање прслина није завршен процес, јер настају нове док се постојеће се шире.

Челичне конструкције су испитиване пробним оптерећењем, али нису уочене аномалије у глобалном понашању конструкције. Међутим, уочена су значајна одступања у мереним у односу на рачунска напрезања у попречним носачима, што је последица измењене напонске слике услед постојања прслина.

Прегледом је констатовано да се лончаста лежишта не одржавају. Сва лежишта су у веома лошем стању. Уочена су следећа оштећења на лончастим лежиштима:

... тефлонска трака уз вођицу покретног лежишта је извучена или оштећена;

... клизне површине су неподмазане и местимично се примећују трагови корозије на прохромским лимовима;

... пропала дихтунг гума (заптивка) у простору између поклопца и зида прстенастог кућишта лончастог лежишта;

... трагови корозије;

... заштитне кецеље су уништене;

... прљавштина и шут на дилатационим стубовима.

На спољашњим површинама стубова су регистрована површинска оштећења бетона  и прслине.

КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕЊЕ

У складу са стањем мостовске конструкције које је констатовано прегледом, као и захтевима Пројектног задатка, Пројектом рехабилитације моста преко реке Дунав поред  санације уочених оштећења предвиђена је рехабилитација постојећег саобраћајног профила али и низ ојачања носеће конструкције проистеклих као резултат статичких провера носивости.

Новопројектованим саобраћајним профилом задржана је укупна ширина профила од 12.0m са ширином коловоза од 8.5m са две саобраћајне траке и  обостраним пешачким стазама бруто ширине од по 175cm.

С обзиром да је на прилазним бетонским конструкцијама усвојено решење са пешачким стазама издигнутим у односу на коловоз за 7cm (у складу са препорукама датим у Правилнику за пројектовање путева у Републици Србији), као и то да је попречним пад на бетонској конструкцији 2.5%, а на челичној 1.5%, на прелазу са бетонске на челичну конструкцију моста јавља се денивелација површина за пешачки саобраћај, односно пешачке стазе на челичним конструкцијама су за ~8-10 cm  ниже у односу на бетонске конструкције. Из тог разлога су на крајевима челичне конструкције на прелазним стубовима предвиђене рампе на пешачким стазама.

За раздвајање коловоза од површина за пешачки саобраћај предвиђени су додатни челични ивичњаци денивелисани у односу на коловоз за 7cm и заштитне (еласто-одбојне) челичне ограде степена задржавања H2-В-W4 са плаштом увученим у односу на коловоз за 20cm.

На спољним ивицама  пешачких стаза  изведене су челичне ограде висине 100cm -  због прегледом уочених оштећења и недовољне висине у складу са важећи прописима пројектом је поред санације/замене оштећених  елемената предвиђена и доградња ограде до висине од 120cm.

Новопројектовани застор на коловозу састоји се  од нове хидроизолације у виду битуменских трака и асфалта у два слоја минималне укупне дебљине 8cm: везни слој  од асфалт бетона АB11 и хабајући слој  од АB11s, дебљине 4cm.

На пешачким стазама је уместо постојећег застора од ливеног асфалта дебљине 2.5 cm предвиђен "anti-skid" премаз  дебљине 4mm који има хидроизолациона и антиклизна својства.

Пројектом је предвиђена израда контролисаног система одводњавања коловозне површине моста.  С обзиром да је ниво газећих површина пешачких стаза  нижи од подужних елемената који их ограђују, ивичног носача са спољашње стране, односно нових ивичњака на страни ка коловозу, пројектом одводњавања су предвиђени додатни елементи за одвођење воде са пешачких стаза.

РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ

Пројектом предвиђени радови на рехабилитацији главне  челичне конструкције од С6 до С9 обухватају:

... Радове на носећој конструкцији

... Радове на лежиштима

... Радове на стубовима

... Радове на саобраћајном профилу

Радови  на носећој конструкцији обухватају:

- отварање отвора у коловозном лиму ради уноса материјала за ојачање у унутрашњост сандука и по завршеним радовима на ојачању затварање отвора;

- набавку материјала, основног и додатног, припрему површина, радионичку израду ојачања, припрему површина на којим се интервенише, транспорт и уградњу елемената ојачања главног носача на лицу места у зонама предвиђеним Графичком документацијом из Пројекта:

... сви попречни носачи ортотропне плоче - зоне уз ребра сандука;

... доњи појас сандука у зонама изнад средњих стубова оријентационе дужине  35m  по стубу;

... вертикални лимови сандука у зонама изнад средњих стубова оријентационе  дужине  35m  по стубу;

- санацију шавова у зонама са оштећењима;

- израду шавова на вези ивичних носача и лима пешачке стазе са доње стране;

- израду отвора за вентилацију на ребрима сандука;

- израду отвора у доњем појасу за оцеђивање воде из сандука у зонама попречних монтажних наставака доњег појаса;

- израду поклопаца/врата за улазак у главни носач над прелазним стубовима С6 и С9;

- израда и уградња ојачања на ослоначким дијафрагмама на местима предвиђеним за привремено ослањање конструкције;

- обнова комплетног система заштите од корозије носеће конструкције – Пројектом су предвиђени системи заштите С3 за унутрашње и С4 и С5 за спољашње површине главног носача.

Радови на лежиштима обухватају замену лежишта главне челичне конструкције на стубовима С6, С8 и С9:

- набавку преса потребне носивости, израду помоћних ослонаца, монтажу преса и  помоћних ослонаца за прихватање и ослањање носеће конструкције у фази замене лежишта;

- равномерно одизање конструкције за 2.0cm, пресама потребне носивости (у зависности од стубног места) и постављање конструкције на привремене ослонце;

- демонтажа и уклањање постојећих лежишта;

- припрема доње површине сандука у зони интервенције за уградњу нових лежишта

(чишћење, обнова антикорозионе заштите, евентуално бушење нових рупа према распореду на новом  лежишту);

- штемовање горњег дела квадера у висини од 30cm водећи рачуна да се сачува постојећа вертикална арматура;

- адаптација/доградња квадера према Графичкој документацији из Пројекта и у складу са димензијама набављених  лежишта;

- набавка и уградња нових лежишта захтеване носивости и капацитета померања , на дограђене квадере;

- постављање конструкције на нова лежишта равномерним спуштањем конструкције за 2.0cm и уклањање привремених ослонаца;

- израда подливки.

Наведени радови на замени лежишта изводе се према посебном пројекту који израђује Извођач, а одобрава Надзорни орган.

Радови  на стубовима обухватају:

- санацију оштећења бетонских површина  стубова С7 и С8;

- санацију прслина инјектирањем или запуњавањем;

- израду заштитних премаза на свим видљивим површинама стубова након санације.

Радови  на саобраћајном профилу обухватају:

- уклањање и одвожење на депонију елемената саобраћајног профила - асфалта, хидроизолације, ливеног асфалта на пешачким стазама, заштитне челичне ограде;

- демонтажу и уклањање стубова расвете;

- санацију евентуалних оштећења горње површине коловозне плоче након уклањања застора;

- израду и уградњу нових челичних ивичњака на целој дужини моста;

- бушење отвора у лиму пешачких стаза и уградња цеви/сливника за одвођење воде са горње површине стаза;

- израду нове хидроизолације на бази битуменских трака на горњој површини коловозне плоче, на делу коловоза;

- санацију челичних ограда на пешачким стазама - измена детаља анкеровања, замена оштећених елемената, доградња ограде до висине од 1.2m и обнова заштите од корозије – предвиђен је степен  заштите С5(h) на огради и новим ивичњацима;

- набавка и уградња  заштитне челичне ограде степена задржавања H2-В-W4;

- замену дилатационих спојница на С6 и С9;

- израду асфалтног застора на коловозу у два слоја укупне дебљине 8cm;

- израду хабајућег и против клизног слоја (anti-skid) на пешачким стазама;

- уградња стубова расвете - радови се изводе према посебном пројекту;

- заптивање спојева асфалта са ивичњацима, дилатацијама и сливницима;

- заптивање спојева анти-скид премаза са новим ивичњацима, ивичним носачима,анкер плочама ограда, сливницима и дилатацијама на пешачким стазама;

- монтажа каналица за вођење инсталација за расвету на низводној страни конструкције;

- монтажа сливника са затвореним системом одводњавања како би се обезбедило контролисано одвођење воде са коловоза (према новом решењу одводњавања на мосту).

Сви радови на реконструкцији саобраћајног профила се изводе у складу са Пројектом саобраћајне сигнализације за време извођења радова.

Током радова на замени лежишта, односно док је конструкција моста ослоњена на привременим лежиштима, саобраћај на коловозу на тој конструкцији се одвија успорено само у једној траци, док је саобраћај на пешачким стазама у потпуности обустављен. Саобраћај на мосту  се у потпуности обуставља само у фази током које је мост ослоњен на пресама за одизање.

Радови на рехабилитацији саобраћајног профила се обављају у 2 фазе, тако да се саобраћај у сваком тренутку одвија двосмерно у једној саобраћајној траци са наизменичним пропуштањем возила.

За остале радове није потребна обустава саобраћаја.

Редослед радова на рехабилитацији моста:

- израда и уградња ојачања попречних укрућења на ослоначким дијафрагмама на местима предвиђеним за привремено ослањање конструкције;

- замена лежишта на стубовима;

- рехабилитација саобраћајног профила.

Преостали радови се могу изводити независно од горе наведеног редоследа.

Сви радови на реконструкцији моста изводе се према технологији Извођача радова  одобреној од стране Надзорног органа којом се мора водити рачуна о свим постојећим ограничењима и која мора бити усклађена са редоследом радова предвиђеним овим пројектом.

Сви радови се изводе у складу са Општим техничким условима ЈП Путеви Србије и Посебним условима који су саставни део овог пројекта.

УКЛАПАЊЕ ПУТА

Општи подаци о пројекту

Предмет ове пројектне документације је деоница државног пута IБ-14 у зони постојећег Ковинског моста преко реке Дунав, од km 35+653 до km 37+209. Према референтном систему државних путева Србије, предметни део трасе државног пута IБ-14 припада деоници број 01402, између чворова 1401 (Ковин (Бела Црква)) и 1402 (граница АПВ (Ковин)).

Основе за пројектовање

Предметна пројектна документација урађена је на основу Пројектног задатка инвеститора ЈП „Путеви Србије“, важеће регулативе и геодетског елабората урађеног за потребе пројектовања.

Опис постојећег стања пута

Постојеће стање трасе државног пута IБ-14 у зони преласка преко Дунава карактеришу опружени елементи плана и профила.

Деоница пута од km 35+653 до km 37+209 је у правцу и конвексној кривини великог радијуса (Rv~40.000 m). Изглед прилаза мосту из правца Ковина приказан је на слици 1, док је изглед прилаза мосту из правца Смедерева приказан на слици 2.

Слика 1 - Постојеће стање пута – деоница испред моста, поглед у смеру ка Смедереву

Слика 2 - Постојеће стање пута – деоница иза моста, поглед у смеру ка Ковину

Осовина предметног државног пута је у правцу и испред и иза моста, с тим да на деоници испред моста (~km 34+750 – km 35+250),  постоји хоризонтална кривина улево, радијуса R=250 m (слика 3).

Слика 3 – Прегледна ситуација

Нивелету Ковинског моста карактерише поменута конвексна кривина великог радијуса, па се може рећи да су елементи плана и профила међусобно добро усклађени и веома повољни.  Међутим, ширина коловоза od 8,50 m на самом мосту, као и на траси испред и иза моста, није у складу са елементима плана и профила. Наиме, елементи ситуационог плана испред и иза моста одговарају рачунској брзини од 80 km/h, док ширина коловоза одговара рачунској брзини од 100 km/h, што представља проблем са становишта безбедности саобраћаја (омогућавање постизања брзина много већих од дозвољене брзине на мосту од 60 km/h).  На следћим сликама приказано је важеће ограничење брзине у подручју Ковинског моста.

| Слика 4 – Ограничење брзине испред моста у оба смера вожње |  |
| --- | --- |

Одводњавање пута испред и иза моста решено је уздигнутим ивичњаком са ниже (десне) стране коловоза и бочним испуштањем низ високу косину насипа преко префабрикованих бетонских каналета – „коруба“. Попречни нагиб коловоза је 2,5% и усмерен је ка десној ивици коловоза.

| Слика 5 – Начин одводњавања пута на прилазу мосту из правца Ковина |  |
| --- | --- |

| Слика 6 – Начин одводњавања пута на прилазу мосту из правца Смедерева |  |
| --- | --- |

Одводњавање коловоза дуж мостовске конструкције решено је сливницима уз ивичњак са ниже (десне) стране коловоза. Вода из сливника се директно испушта у Дунав и приобаље.

| Слика 7 – Начин одводњавања коловоза моста, поглед из правца Ковина |  |
| --- | --- |

Стање постојећег коловоза на прилазима Ковинском мосту карактеришу благо изражени колотрази и оштећења у виду мрежастих пукотина. Уочена је и појава локалног недостатка хабајућег слоја.

| Слика 8 – Уочена оштећења коловоза на изван моста (слика лево) и на самом мосту (слика десно) |  |
| --- | --- |

Уочена су и карактеристична оштећења оивичења и коловоза у зони дилатационих справа на мосту.

| Слика 9 – Уочена оштећења коловоза у зони дилатационих справа и ивичњака на Ковинском мосту |  |
| --- | --- |

Опис пројектног решења

Елементи плана и профила пута

Пројектним задатком захтевано је да се постојећи елементи трасе, као и саобраћајни профил у зони моста задрже у потпуности. Елементи ситуационог плана задржани су у потпуности, док су елементи подужног профила на преласку са пута на мост, као и дуж мостовске конструкције, кориговани у у складу са конструктивним захтевима рехабилитације моста.

Деформације оригиналне нивелете моста утицале су на то да је пројектована нивелета компонована од низа узастопних вертикалних прелома како би се добило оптимално решење са становишта рационалне коловозне конструкције. Наиме, постојећа нивелета је „испеглана“ у највећој могућој мери уз примену одговарајућих вертикалних заобљења на преломима. Минимални примењени радијус конвексног заобљења Rv=3500 (Vr=80 km/h) примењен је само у зони стуба бр.9 (~km 36+660), a будући да је новопројектована нивелета, иначе, компонована од низа хомогених узастопних прелома, овај прелом не представља визуелну сметњу.

Слика 10 – нивелета пута – извод из пројектне документације (цртеж 6.3.02)

Постојећа осовина пута је генерално у правцу на целом потезу разматране деонице, али је пројектна осовина дефинисана као полигон компонован од низа краћих сегмената у правцу  Lp~(15-25) m, без заобљења прелома због незнатних скретних углова. Ово је учињено из разлога максималног прилагођавања постојећој ивичној геометрији моста, посебно дуж доминантне челичне конструкције моста на којој је од стране пројектанта рехабилитације мостовске конструкције добијен изричит захтев за стриктно задржавање постојеће ивичне геометрије из разлога специфичности решења оивичења новим челичним елементима који се морају на одговарајући начин везати за постојеће челичне елементе.

Елементи нормалног попречног профила пута

Ширина коловоза на путу, као и на мосту износи B=8,50 m, а у опису постојећег стања  већ је коментарисано да та ширина није одговарајућа за режим дозвољене брзине до V=60 km/h. Пројектант уклапања пута сугерисао је решење са смањењем ширина возних трака са 3,50 на макар 3,25 m како би биле усклађене са елементима плана и профила. Предлог је усвојен и возне траке ће бити тако дефинисане пројектом саобраћајне сигнализације.

Слика 11 – НПП – извод из пројектне документације (цртеж 6.3.05)

Ширина коловоза на деоници иза моста (у смеру ка Смедереву) смањује се са ширине од 8,50 на ширину од 8,00 m и ивична геометрија је на тој деоници уклопљена у постојеће стање.

Сужење возних трака на 3,25 m позитивно ће утицати на безбедност саобраћаја јер ће ширина коловоза визуелно бити смањена и утицаће на смањење брзине кретања возила што је нарочито важно због безбедности бициклиста који се појављују на овој деоници пута. Ивична трака ширине 1,00 m значиће већу сигурност бициклиста у односу на постојеће стање (слика 12).

Слика 12 – Бициклиста на коловозу Ковинског моста (прешироке возне траке)

Ширине банкина на прилазима мосту  износе око 2,00-2,50 m што је повољно са становишта стабилности трупа и безбедности саобраћаја генерално. Пројектним решењем предвиђена је њихова стабилизација у циљу постизања могућности за кретање пешака који прелазе са једне на другу страну Дунава, без потребе за кретањем по ивици коловоза.

Одводњавање пута

Одводњавање предметне деонице пута IБ-14 у зони Ковинског моста решено је доградњом бетонског ригола ширине 50 cm, којим ће се на безбеднији начин континуално прикупљати отицаји са коловоза, уз правилан међусобни однос ивичњака и плашта заштитне ограде.

Додатно, пројектом је предвиђена и нова, додатна коруба на профилу 99 (km 37+180) због пројектантске процене да је превелико удаљење (~62 m) прве постојеће корубе од краја моста у смеру ка Смедереву, чиме  се ово растојање преполовљује, а решење одводњавања коловоза унапређује.

Техничка инфраструктура

Дуж трасе државног пута IБ-14, на предметној деоници у зони Ковинског моста са леве стране коловоза постоје стубови јавне расвете који остају на својим позицијама.

Коловозна конструкција

Због потребе кориговања нивелете на мосту, као и у зонама испред и иза конструкције моста, предвиђена је обнова и ојачање постојећих асфалтних слојева, а на целој површини коловоза изван моста, до уклапања у постојеће стање (km 35+653 / km 37+209), предвиђена је замена хабајућег слоја  при чему је вођено рачуна о минималним технолошким дебљинама извођења асфалтних слојева.

Генерално, на прилазима мосту предвиђено је стругање постојећег асфалта  у слоју дебљине 5 cm, док је дуж конструкције моста предвиђено потпуно уклањање асфалтног слоја до коловозне плоче моста (бетон/челик), уз замену хидроизолације. На мосту је, као основно решење, предвиђена уградња два асфалтна слоја дебљине по 4 cm.  Међутим, потреба „пеглања“ деформисане нивелете конструкције моста, као и варирање вредности постојећег попречног нагиба коловоза, који је на неким деловима блажи од 2,5%, условило је потребу дефинисања варијабилне вредности дебљине везног (заштитног/изравнавајућег) асфалтног слоја.

Разматране су варијанте примене решења са AB16s PmB 45/80-65 (вар.1) и AB11s BIT 50/70 (вар.2). Због бољих карактеристика у погледу могућности појаве колотрага, одабран је тип AB16s PmB 45/80-65 као решење за изравнавајући слој, са технолошким дебљинама 5-7 cm.

Због специфичности техничког решења оивичења дуж челичне конструкције моста (km 35+819,80 - km 37+050,80), надвишење новог челичног ивичњака неће бити константно (7 cm), већ ће на неким потезима бити и веће. Због тога је препорука пројектанта трасе да се заштитна ограда на мосту постави тако да помак предње површине плашта у односу на лице ивичњака не буде већи од (10-15) cm због спречавања тзв. ефекта катапултирања при налетању возила на уздигнути ивичњак са навишењем већим од 7 cm. Оваква могућност је допуштена важећим Техничким упутством за примену система за задржавање возила на државним путевима Републике Србије – сао обавезном применом, односно „смерницама“ тј. Приручником за пројектовање путева у Р. Србији (SRDM6-3 -опрема за безбедност саобраћаја).

Нумерички подаци

Посебним табеларним прилозима дефинисане су координате елементарних тачака осовине (прорачун осовине „axis“), као и координате осовинских тачака попречних профила.

Збирни предмер и предрачун радова

Посебним табеларним прилозима дефинисане су количине радова кроз појединачне предмере радова, обрачуном из попречних профила, односно планиметрисањем са ситуационог плана.

На бази просечних пројектантских цена утврђена је укупна предрачунска вредност радова на уклапању пута у износу од 30.885.165,95 динара.

НАПОМЕНА

Извођач је дужан да пре отварања ископа за потребе извођења радова контактира власнике подземних инсталација и изврши шлицовања траса свих инсталација ручним ископом за дефинисање тачног положаја и дубине, обележи све постојеће подземне инсталације и договори измештање и заштиту инсталација са власницима истих.

Завршне напомене

У свему што није посебно наглашено овим Техничким извештајем, треба сматрати меродавним прилоге из пројекта. Уколико се током радова покаже да су потребна нека разјашњења у вези са овим пројектом, надзорни орган ће о томе писмено обавестити пројектанта и затражити његово мишљење.

Измене пројекта или његових делова без писмене сагласности пројектанта нису дозвољене. Уколико се такве измене ипак изврше, одговорност за евентуалне последице сноси лице које је измене наредило, одобрило или извршило.

ОДВОДЊАВАЊЕ МОСТА

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Увод

Предметом наведене пројектне документације третира се одводњавање постојећег моста преко Дунава, Ковин – Смедерево у процесу израде пројекта рехабилитације моста.

Коришћене подлоге за израду су:

- Пројекат рехабилитације моста

- Ажурирани геодетски подаци

- Подаци о падавинама са предметног подручја

Опис решења

Постојећи мост поседује сливничка места, којима се вода евакуише са директним упуштањима у Дунав. Сливници су постављени уз десну ивицу коловозне траке гледано у смеру раста стационаже, обзиром да се у попречном смислу вода евакуише према десној ивици. У подужном смислу, отицаји се спроводе и према ковинској и према смедерсвској обали.

Предлог пројекатнта подразумева задржавање постојећих излива за сливнике, са постављањем нових сливника, цевовода на мосту, затим спровођење до тла и увођење у ретензионе просторе.

Како се мост састоји од челичне конструкције и бетонског дела, као и навози на челичну конструкцију, тако је и одабир сливника уследио у складу са компатибилним елементима уградње (сливници који одговарају челичној конструкцији и сливници који одговарају бетонској конструкцији). Пешачке стазе на челичном делу моста потребно је одводњавати и то на следећи начин: отицаји са десне стазе се уливају у главни цевовод који се налази уз десну ивицу кловоза, а за одводњавање леве стазе предвиђен је незавсан цевовод Φ200 у који се упуштају сливници.

Главни цевооди и цевооди леве печачке стазе дооде се до обалних стубова, где се посредством спуштања низ кеглу уводе у колекторску канализацију. Колекторска канализација се доводи до ретензионих простора. Ретензиони простор је предвиђен за прихват свих отицаја са моста. У циљу заптите дунавских насипа, као и пружног насипа, у дну ретензија предвиђео је постављање фолија испод 50цм слоја земље.

Предвиђени су сливници за саобраћајно оптерећење од 400KN.

Сливници су посредством цеви Ф150 повезани са одводном цевком која прати подужни нагиб нивелете и повезује се на мост. Цев је од челика, обзиром да је главна конструкција од челика. Од челика су предвиђени и фазонски комади (редукције, Т комади, лукови, чепови).

Међу сливничко растојање је променљиво обзиром на постојеће локације излива (од 8 до 12м).

Главни цевовод је пречника од Ф300 до Ф500. Посредством Т комада сливници се уводе у цевовод. На уливној цеви се поставља ЕПДМ комад, а на основном цевооду такође компензтори, а у складу са локацијама дилатација мостова. Како би се могло интервенисати, потребно је поставити ревизије за чишћење у складу са пречницима цевовода. У детаљима је приказан начин споја цевоода са конструкцијом.

Шахтови за пријем отицаја са моста су бетонски, постављени на подлогама од армираног бетона, испод којих се поставља неармиран бетон, а све на подлози од шљунковитог песка. Предвиђени су шахт поклопци Ф625 за оптерећење од 400KN.

Цеви су предвиђене од полипропилена ободне крутости SN8.

Хидраулички прорачун

У оквиру овог пројекта извршен је хидраулички прорачун у циљу димензионисања елемената за прикупљање и одвођење атмосферских вода са моста. Вредности карактеристичних метеоролошких података (ИТП крива) преузети су од РХМЗ-а а односе се на наведено подручје. Прорачун је извршен за повратни период Т=10 година (вероватноћа појаве 10%).

ИТП крива предметног подручја за повратни период  T=10 година

| Tk(min) | 5 | 15 | 30 | 60 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(mm) | 11.70 | 20.80 | 29.40 | 39.00 | 51.80 |
| i(l/s/ha) | 560 | 377 | 236 | 175 | 101.9 |

Једначина прорачуна отицаја са коловозне површине је:

Q=i*F*Ψ     (1)

i – интензитет падавина

F – сливна површина

Ψ- коефицијент отицаја

Прорачун ширине плављења на мосту као и цевне мреже се рачуна поред једначине 1 и по Шези – Манинговој формули:

Q=1/n*A*R2/3*Ip1/2     (2)

n - Манингов коефицијент храпавости

R - хидраулички радијус (R=A/O)

A - површина попречног пресека тока

О - оквашајни обим

Ip - подужни пад цеви

Прорачун плављења у зони сливника

| i(mm/min) | a | Ba(m) | Ipop(%) | Ip(%) | Q(l/s) | n | d(cm) | Bpl (m) | Lpr(m) | v(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.34 | 0.9 | 10 | 2.5 | 0.50 | 2.81 | 0.015 | 2.4 | 0.96 | 8 | 0.24 |
| 2.34 | 0.9 | 10 | 2.5 | 0.50 | 3.51 | 0.015 | 2.6 | 1.04 | 10 | 0.26 |
| 2.34 | 0.9 | 10 | 2.5 | 0.50 | 4.21 | 0.015 | 2.8 | 1.12 | 12 | 0.27 |

У претходној табели дат је прорачун ширине плављења за подужни нагиб нивелете од 0.5% за различито међусливничко растојање. Остваривање ширине плављења је у прихватљивим границама.

Димензионисање цеви испод пешачке стазе такође је рађено принципима две наведене једначине. Дат је доказ о усвајању димензије цеви.

| СД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tc (min) | I (l/s/ha) | Ψa | Fa (m2) | Q (l/s) | I (%) | Φ | H (m) | A (m2) | O (m) | R (m) | P (%) | v (m/s) | t,deon (min) |
| 14.25 | 390.85 | 0.90 | 1360.00 | 44.32 | 1.68 | 200 | 0.13 | 0.022 | 0.383 | 0.058 | 67 | 1.99 | 0.42 |
| КО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tc (min) | I (l/s/ha) | Ψa | Fa (m2) | Q (l/s) | I (%) | Φ | H (m) | A (m2) | O (m) | R (m) | P (%) | v (m/s) | t,deon (min) |
| 16.03 | 367.45 | 0.90 | 1562.98 | 48.28 | 1.30 | 200 | 0.16 | 0.027 | 0.442 | 0.061 | 80 | 1.80 | 0.48 |

Запремина ретензије је одређена на основу хидрограма дотицаја. На основу потребног простора за прихват воде са моста извршено је димензионисање. Предвиђене су ретензије трапезног попречног пресека.

| КОВИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (min) | 0.00 | 3.08 | 6.15 | 9.23 | 12.30 | 15.01 | 17.71 | 20.42 | 23.12 | 25.83 |  |
| t (h) | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | Vu,100% (m3) |
| Qd (m3/s) | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 232.47 |

| СМЕДЕРЕВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (min) | 0.00 | 2.75 | 5.50 | 8.25 | 11 | 13.42 | 15.84 | 18.26 | 20.68 | 23.10 |  |
| t (h) | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | Vu,100% (m3) |
| Qd (m3/s) | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 187.11 |

У претходним таблицама као и у наредним графицима приказани су хидрограми дотицаја у ретензије, узимајући у обзир крајње податке о протицају и времену концентрације на излазима из цевних система.

Усвајање димензија ретензија

| Lok. | H (m) | b (m) | m | B (m) | F(m2) | V(m3) | L(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 9.00 | 7.50 | 232 | 30.00 |
| SD | 0.80 | 6.00 | 1.50 | 8.40 | 5.76 | 187 | 30.00 |

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

## Технички извештај

### Општи подаци о пројекту

Предмет ове пројектне документације је деоница државног пута IБ реда бр.14 Смедерево - Ковин, у зони постојећег моста преко реке Дунав. Овим пројектом дефинисана је стална саобраћајна сигнализација у зони предметног моста.

### Опис пројектног решења

Вертикална саобраћајна сигнализација

Примењена вертикална саобраћајна сигнализација састоји се од стандардних саобраћајних знакова. Пројектом је предвиђено да саобраћајни знакови буду израђени од материјала рефлексије класе 2.

Стандардни саобраћајни знакови усаглашени су у погледу изгледа и положаја са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о саобраћајној сигнализацији и СРПС.

У самој зони предметног моста, као и на прилазима мосту, забрањено је претицање за моторна возила, што је дефинисано саобраћајним знаком II-28. Ограничење у зони моста износи 60km/h. У постојећем стању постоји саобраћајни знак II-30(60) са LED осветљењем, на прилазима мосту из оба смера, који је потребно задржати у новопројектованом стању.

Због могуће појаве леда на коловозу у зимском периоду, возачи су упозорени на клизање саобраћајним знаком I-11 "клизав коловоз".

Пројектом је предвиђено задржавање саобраћајних знакова III-61 "река".

Хоризонтална саобраћајна сигнализација

Хоризонтална сигнализација предвиђена на предметној деоници државног пута усаглашена је са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о саобраћајној сигнализацији и СРП стандардима SRPS.U.S4.221; 222; 223; 224; 225; 229; 230.

На предметној деоници примењене су следеће хоризонталне ознаке:

- неиспрекидана разделна линија беле боје, ширине 15 cm;

- неиспрекидана разделна линија беле боје, ширине 15 cm;

Начин обележавања елемената хоризонталне сигнализације приказан је на ситуационим и детаљним цртежима, а њихов квалитет дефинисан је СРП стандардом.

Пројектом је предвиђено обележавање по једне саобраћајне траке по смеру, ширине 3,25m.

Саобраћајна опрема

Заштитна ограда

Заштитна ограда има значајну улогу у унапређењу безбедности саобраћаја и она се примењује на местима где би штета настала излетањем возила са коловоза била већа него када би возило ударило у заштитну ограду. Примена заштитне ограде врши се на основу критеријума прописаних СРП стандардом SRPS U.S4.110, а њен положај утврђен је анализом попречних профила предметне деонице.

За  пројектовање  заштитне  ограде примењиване су и препоруке које су усклађене са усвојеним стандардима СРПС ЕН 1317, где се у зависности од саобраћајних услова и подручја потребне заштите  (угроженост  трећих  лица  као  виши  степен  опасности  и  посебна  угроженост  путника) одређује се потребан ниво задржавања. На предметној деоници предвиђен je тип ограде H2W4, коју је потребно уколопити у постојећу ограду. Укупна дужина ограде предвиђене пројектом износи 2996m. На местима уклапања постојеће (N2) и новопројектоване ограде (Н2) предвиђена је прелазна конструкција дужине 12m и нивоа задржавања Н1.

Локацијa за постављање заштитне ограде детаљно je приказанa на ситуационом плану, док је изглед ограде приказан у детаљима.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

У свему што није посебно наглашено овим Техничким извештајем, треба сматрати меродавним прилоге из пројекта. Уколико се током радова покаже да су потребна нека разјашњења у вези са овим пројектом, надзорни орган ће о томе писмено обавестити пројектанта и затражити његово мишљење.

Измене пројекта или његових делова без писмене сагласности пројектанта нису дозвољене. Уколико се такве измене ипак изврше, одговорност за евентуалне последице сноси лице које је измене наредило, одобрило или извршило.

## Технички услови за постављање саобраћајне сигнализације и опреме

У овом делу пројектне документације дати су технички услови за:

- вертикалну саобраћајну сигнализацију

- ознаке на путу

- опрему пута

Овим Техничким условима дата су упутства, правила, услови и објашњења везана за постављање вертикалне сигнализације, обележавање хоризонталних ознака и постављање опреме пута.

Технички услови за елементе вертикалне саобраћајне сигнализације

Елементи вертикалне саобраћајне сигнализације су:

- стандардни саобраћајни знакови

- носачи саобраћајних знакова

Стандардни саобраћајни знакови

Вертикална сигнализација обухвата саобраћајне знакове који се налазе у вертикалној равни и служе за управљање токовима возила. Положај и садржај знакова вертикалне сигнализације морају бити у потпуном складу са хоризонталном сигнализацијом.

Саобраћајни знакови су:

-знакови опасности,

-знакови изричитих наредби

-знакови обавештења.

Знакови опасности служе да се учесници у саобраћају упозоре на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и да се обавесте о природи те опасности.

Основа знакова опасности је беле боје, а оквир троугла је црвене боје. Симболи на знаковима опасности су црне боје.

Знакови изричитих наредби учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати.

Основа знакова изричитих наредби који одређују забране или ограничења је беле боје, а знакова изричитих наредби који одређују обавезе је плаве боје. Симболи и натписи на знаковима са жутом основом су црне боје, а на знаковима плаве основе су беле боје. Оквир круга као и косе траке на знаковима изричитих наредби на којима постоје су црвене боје.

Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пут пролази и удаљености до тих места, престанку важења знакова изричитих наредби, као и друга обавештења која им могу бити корисна.

Основа знакова обавештења је беле боје са симболима и натписима црне боје,жуте боје са симболима и натписима црне боје односно плаве или зелене боје са симболима и натписима беле боје.

У Правилнику о саобраћајној сигнализацији наведено је који саобраћајни знакови одступају од наведеног изгледа (Службени гласник РС, бр. 85/2017 и 14/2021).

Уз саобраћајни знак може бити постављена допунска табла која је саставни део саобраћајног знака и ближе одређује његово значење.

Саобраћајни знакови који се постављају на исти носач морају бити једнообразни, без обзира да ли су рефлектујући или осветљени сопственим извором светлости.

Саобраћајни знакови постављају се са десне стране пута поред коловоза, у смеру кретања возила.

У овом делу Техничких услова дата су упутства, услови и објашњења везана за постављање саобраћајних знакова вертикалне сигнализације.

Постављање, употреба и коришћење саобраћајних знакова на путевима одређено је следећим прописима и законима:

Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (Одлука УС), 55/2014, 96/2015 (др. закон), 9/2016 (Одлука УС), 24/2018, 41/2018, 41/2018 (др. закон), 87/2018, 23/2019 и 128/2020); Правилник о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр. 85/17 и 14/21) и српским стандардима.

Технички услови за израду и испитивање саобраћајних знакова  на путевима дефинисани су српским стандардом СРПС.З.С2.300. Овај стандард се односи на саобраћајне знакове од обичног материјала (боје) или ретрорефлектујућег (светлоодбојног) материјала, као и на знакове са спољним или унутрашњим осветљењем. Сви елементи знакова са изменљивим садржајем порука као и систем квалитета и испитивање квалитета знакова дефинисани су српским стандардом СРПС ЕН 12966-1.

Саобраћајни знакови и табле могу се израђивати од следећих материјала: челичног лима, алуминијског лима или пластичне масе са или без стаклених влакана, под условом да је обезбеђена неопходна чврстоћа, постојаност и трајност при различитим  атмосферским условима.

Материјали за израду лица саобраћајног знака – фолије су пластични материјали са уграђеним елементима за ретрорефлексију, лепком за лепљење на подлогу и заштитним површинским слојем за заштиту од спољних утицаја. Класа материјала је разврставање материјала за израду лица знака према коефицијенту ретрорефлексије. Према коефицијенту ретрорефлексије материјали за израду лица знака могу бити класе 1, 2 или 3. У случају када је знак израђен са сопственим извором светлости, лице знака се израђује на транспарентној подлози. Материјали од којих се израђују кућишта знакова са изменљивим садржајем порука морају да буду отпорни на корозију у складу са одговарајућим прописима и стандардима за материјале који се користе.

Боја полеђине саобраћајних знакова и табли као и свих елемената за причвршћивање је сива без сјаја да би се спречило евентуално заслепљивање возача.

Постављени саобраћајни знакови морају бити обезбеђени од окретања и смицања. Саобраћајни знакови не смеју да имају на лицу видљиве елементе за причвршћивање и перфорације.

Елементи за причвршћивање саобраћајног знака на стуб носач могу да чине једну целину са знаком или се спајају вијцима, закивцима и заваривањем.

Основни геометријски облици саобраћајних знакова на путевима су: једнакостранични троугао, круг, квадрат, правоугаоник, правоугаоник са стреластим завршетком и правилан осмоугао.

Елементи и њихове мере за графичко представљање саобраћајних знакова на путевима дефинисани су Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр. 134/2014 и 14/2021) и српским стандардима СРПС.З.С2.301 – СРПС.З.С2.322– СРПС.З.С2.323.

Одступање од утврђених габаритних мера дозвољено је у границама до 2%. Укупан утисак симбола или натписа не сме се изменити кроз дозвољена одступања.

Колориметријске и фотометријске особине материјала за собраћајне знакове на путевима утврђене су српским стандардом СРПС.З.С2.330.

Слова и бројеви којима се исписују натписи на саобраћајним знаковима и допунским таблама морају у свему да одговарају српским стандардима СРПС.У.С4.201 – СРПС.У.С4.204

Саобраћајни знакови имају ивицу за индивидуализацију знака у односу на окружење у боји основе знака.

Саобраћајни знакови и табле израђују се за употребу у климатским условима са температуром између   -40ºC и +50ºC и релативном влажношћу до 95%

Саобраћајни знакови се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 3º до 5º од нормале на осу пута.

Растојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног знака који се поставља на путу, раскрсницама и у насељу, ван пешачких површина износи од 0.75 м до 1.50м. Изузетно износи 0.50 м уколико постоји заштитна ограда или ако саобраћајни профил садржи и зауставне траке. Растојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног знака који се поставља на пешачким површинама износи од 0.30 м до 1.50 м.

Трајност саобраћајног знака мора износити најмање пет година од дана постављања или седам година од дана производње.

Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака према Правилнику о саобраћајној сигнализацији и ознаку произвођача.

Произвођач је дужан да поседује атест за све материјале који се користе за израду стандарних саобраћајних знакова. Контрола квалитета обавља се у складу са српским стандардом СРПС.З.С2.300.

У цену знака укључена је испорука знака са свим елементима за причвршћивање на носач (обујмице,завртњи, појачање, манжетне и др.).

Уклањање саобраћајних знакова:

Приликом уклањања постојећих саобраћајних знакова извођач је дужан да изврши безбедно скидање свих елемената знака, прикључног прибора и знака,вађење стуба са бетонским темељом и затрпавање рупе темеља и довођење банкине у исправно стање. Све елементе оштећеног стуба и старог темеља потребно је уклонити на одређено место.

Носачи саобраћајних знакова

Саобраћајни знакови се постављају на стуб поред коловоза. Изузетак је да саобраћајни знак може бити постављен на конзолни носач, портални носач, стуб семафора, чеони браник, усмеравајући браник, хоризонталну или вертикалну запреку.

На заједничком стубу не сме се поставити више од два саобраћајна знака по смеру кретања, са или без допунске табле по знаку.

Саобраћајни знакови на стубу поред пута постављају се на путевима, раскрсницама и у насељу ван пешачких површина на висиниод 1.2 до 1.4 м.

Саобраћајни знакови у насељу, ван пешачких површина постављају се на висини од 1.4 до 1.8 м, а на пешачким површинама на висини од 2.2 до 2.4 м.

Висина се рачуна од површине пута до доње ивице саобраћајног знака, односно до доње ивице допунске табле, ако се допунска табла поставља уз саобраћајни знак.

Изузетно од овог одређени знакови се постављају на висинама које су дате у Правилнику о саобраћајној сигнализацији.

Дужина носача одређује се према броју и величини знакова и дубини темеља.

Стубни цевни носач

Стубни цевни носачи израђују се од вучене цеви једноличног пресека и дебљине, зависно од броја и врсте саобраћајних знакова који се постављају на носач. Носачи знакова не смеју имати спољни пречник мањи од Ø60 mm.

Носачи морају бити заштићени од корозије заштитном бојом од вештачких смола или пластифицирањем без бојења у тамносивом тону или цинковањем.

Са горње стране стуб носач мора бити затворен тј. заштићен од кише.

Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од окретања пречкама у постољу.

Стубови се постављају у бетонске темеље минималне марке бетона МБ15.

Произвођач је дужан да поседује атест за све материјале који се користе за израду носача саобраћајних знакова.

Цена носача саобраћајних знакова обрачунава се према дужном метру. У цену носача укључена је испорука на место уградње, припрема терена, као и цене прибора за везе између елемената носача.

Технички услови за елементе ознака на путу

Ознаке на путу коришћене у овом пројекту су:

- Уздужне ознаке – линије паралелне са осом коловоза.

Уздужне ознаке на коловозу су линије обележене паралелно са осовином коловоза и служе за дефинисање начина коришћења коловозне површине. Разликују се две врсте уздужних линија:

Разделна линија – служи за раздвајање коловозних површина по смеровима кретања или за раздвајање једносмерних коловоза по возним тракама.

Разделна линија може бити неиспрекидана, испрекидана или комбинована. Разделна неиспрекидана и испрекидана линија може бити обична и удвојена.

Разделна испрекидана линија изводи се као кратка испрекидана линија, обична испрекидана линија и као линија упозорења.

Ивична линија – примењује се с циљем истицања ивице возне површине или

за издвајање зауставних трака.

Ивична линија може да буде неиспрекидана и испрекидана и може да буде обична и широка.

Код издвајања коловозне површине са посебном наменом као што су издвојене траке за возила јавног градског превоза путника, нише за аутобуска стајалишта и сл. ивичне линије се изводе жутом бојом.У овом делу Техничких услова дата су упутства, услови и објашњења везана за обележавање ознака на коловозу.

Технички услови материјала за обележавње асфалтних и бетонских коловоза, захтеви и услови за извођење радова и саобраћајно-техничке особине ознака на коловозу дефинисани су одговарајућим српским стандардима.

За извођење ознака на коловозу  могу се употребити само они материјали чије саобраћано-техничке особине и квалитет омогућавају добру видљивост ознака у дневним и ноћним условима вожње. Примењени материјали морају да имају одговарајућу храпавост и трајност у траженом временском периоду. Особине и квалитет материјала морају бити усклађени са саобраћајним оптерећењем пута.

Бојила су материјали у течном или житком стању који се састоје од пигмената, везивних средстава, пунила и разређивача и светлоодбојних перли.

Пластични материјали су у течном или житком стању на бази пластике и на површину коловоза наносе се посебним поступком.

Апликативни материјали у тракама су специјално конструисани вишеслојни материјали на бази гуме односно пластике, различитих дебљина и текстуре.

Састав материјала и начин израде ознака на коловозу морају да буду такви да обезбеђују рефлектујуће особине ознака.

Светлоодбојност тј. ретрорефлексија се постиже уградњом рефлектујућих куглица које могу бити претходно умешане у боју или се површински посипају по нанетом слоју боје.

Врста, облик, мере, боја и положај ознака на коловозу, као и значење и начин означавања утврђени су српским стандардима СРПС.У.Ц4.221 – СРПС.У.Ц4.234, СРПС ЕН1436 и Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр. 85/2017 и 14/2021). Карактеристике материјала за извођење ознака на путу у зависности од врсте пута, приложени су у тачки 8 из садржаја овог пројекта, а према Правилнику о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр. 85/2017 и 14/2021)

Измена утврђених облика ознака на коловозу према српским стандардима, као што су деформације ознака, нетачно извођење обележаваних површина или убацивање нових елемената није дозвољено.

Ознаке које нису у складу са утврђеним обликом морају се трајно уклонити.

После наношења ознаке на коловоз, време до момента када се преко ознаке може одвијати саобраћај, односно време трајања ограничења саобраћаја преко коловоза износи највише 45 минута. Радови се изводе у сувом временском периоду при температури ваздуха +10C до +30C, релативној влажноти ваздуха највише до 85% и температури површине коловоза +5C до +45C;

Пре наношења боје површина коловоза мора бити потпуно сува, чиста, вез прашине и остатака соли. Мрље од уља и других масти морају се пре наношења боје уклонити.

На новим асфалтним путевима изводе се само привремене ознаке које се замењују сталним после стабилизације завршног слоја асфалта.

Припремање површине коловоза која је јако храпава изводи се четкањем, издувавањем или испирањем. Код јако углачане површине, похабане површине бетона или асфалта, површина мора претходно да се охрапави или да се изврши импрегнација.

Минимална дебљина сувог слоја танкослојних ознака за уздужне ознаке износи 0.200 мм (до 4000 возила/дан) и 0.250 мм (изнад 4000 возила/дан). За попречне ознаке минимална дебљина ознака износи 0.250 мм (до 4000 возила/дан) и 0.300 мм (изнад 4000 возила/дан).

У случају да се установи да је више од 10% површине ознака са дебљином слоја мањом од минимално утврђене, слој се мора поново нанети.

Поступак и опрема за наношење премаза на коловозу морају да буду такви да радови не утичу на безбедност саобраћаја и безбедност извођача радова.

Технички услови за елементе саобраћајне опреме

Елементи саобраћајне опреме коришћени у овом пројекту су:

- Челична заштитна ограда

- Прелазна конструкција

- Катадиоптер

Челична заштитна ограда

Заштитна ограда је део опреме пута чија је функција да спречи скретање возила са коловоза, односно да прихвати и заустави возила скренута са коловоза, да заштити непосредно окружење од непожељног удара проузрокованог скретањем возила, као и да спречи пешаке и животиње да ступају на коловоз, односно да прелазе коловоз.

Дефинисање, израда и постављање елемената заштитне ограде врши се на основу стандарда СРПС ЕН 1317 и Техничког упутства БС04. Постављање заштитне ограде врши се према српским стандардима СРПС.У.Ц4.110.

Одбојна ограда треба да буде произведена од хладно обликованог челика 0361 према СРПС стандарду, дебљине 3 мм, јачине 40Н/мм. Стубови за одбојну ограду треба да буду од ИНП 10 ваљаних профила, квалитет челика 0361, димензија 70x140*4(6). Заштита од корозије топлим поцинковањем, минималне дебљине 70µм и метализацијом на бази алуминијума. Дебљина слоја за стубове је 80 µма 60-80µм за остале компоненте.

Комплетан заштитни слој против корозије треба да буде нанет на сваки стуб постављен изнад земље.

Квалитет одбојне ограде треба да буде у складу са уобичајеним стандардима за квалитет индустријских производа. Контролна испитивања треба вршити на сваких 1000 м одобојне ограде како би се испитао квалитет основних материјала. Дебљина заштитног слоја против корозије се проверава на сваких 100 м одобојне ограде. Елементи који не одговарају критеријумима за квалитет се морају заменити.

Изводјач ће пре почетка радова обезбедити сертификате о квалитету којима се доказује квалитет одбојне ограде.

Избор типа заштитне ограде (једнострана, двострана, једнострана дистантна, двострана дистантна) дефинисан је пројектом. Локације постављања ограде приказане су на ситуационим плановима. Удаљеност штитника заштитне ограде од ивице коловоза и удаљеност стуба од ивице банкине не сме бити мања 0.5 м. Стубови се на одређеном одстојању савијају у земљу – насип. На мостовима, објектима и бетонским зидовима примењују се стубови са квадратном плочом (10x300x300) која је заварена на стуб и преко 4 стандардна завртња анкерована у објекат. Горња ивица ограде мора бити 0.75 м изнад површине коловоза.

У жљеб ограде уграђују се рефлектујућа тела – катадиоптери чије су боје и растојања као код смероказних стубића.

Елементи заштитне ограде су:

-	Стуб носач који се укопава у банкину или анкерише на објекте обезбеђује ношење штитника и одстојника;

-	Стубови носачи се израђују од челичних ''У'' профила дебљине 6 мм, дужине 1.9 м. Део стубова носача изнад тла мора бити заштићен антикорозивном заштитом и не сме се деформисати приликом уградње. Растојање између стубова носача може да износи 4.0 м, 2.0 м и 1.33 м;

-	Штитник је конструктивни елемент ограде, одређене дужине, израђен од материјала који поседује одговарајуће механичке карактеристике да у случају удара возила њена крута конструкција (бетонска заштитна ограда) или деформација (челична и дрвена заштитна ограда) ублаже последицу удара. Штитник мора да буде заштићен антикорозивном заштитом;

-	Одстојник је део који повезује штитник са стубом и има улогу да својом деформацијом приликом удара прихвати део кинетичке енергије и смањи последице удара у ограду;

Извођач пре уградње мора да предочи атест о квалитету ограде.

Прелазна конструкција

Прелазне конструкције се постављају тамо где се заштитни уређаји различитих конструкција и/или начина функционисања морају међусобно функционално повезати.

Способност прелазних конструкција се разликује према следећим критеријумима:

- степен задржавања,

- класа подручја деловања,

- динамички угиб,

- степен јачине удара.

Степен задржавања прелазних конструкција зависи од степена задржавања повезаних заштитних уређаја.

Потребни степени задржавања приказани су у табели 1.

Табела 1: Степени задржавања прелазних конструкција

|  | Према заштитном уређају |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Од заштитног уређаја | N2 | H1 | H2 | H4b |
| N2 | N2 | N2 | H1 | H2 |
| H1 | N2 | H1 | H1 | H2 |
| H2 | H1 | H1 | H2 | H2 |
| H4b | H2 | H2 | H2 | H4b |

Избор минималне класе подручја деловања једне прелазне конструкције зависи од ситуације на месту уградње.

Степен јачине удара прелазне конструкције не сме да буде виши од степена јачине удара једног од повезаних заштитних уређаја.

Катадиоптер

Катадиоптер (VIII-2) се поставља на заштитне ограде, стубове или бочне сметње у профилу пута. На бочним зидовима тунела катадиоптери се постављају линеарно на висини 0,7 - 0,8 м, а у сагласности са Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр.85/2017 и 14/2021). Катадиоптери се постављају у ритму смероказа. Контролно испитивање се користи да би се проверила својства катадиоптера назначена у сертификату квалитета. Сваки 1000. узорак се тестира.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

### Општи подаци о пројекту

Предмет ове пројектне документације је деоница државног пута IБ реда бр.14 Смедерево - Ковин, у зони постојећег моста преко реке Дунав. Овим пројектом дефинисана је привремена саобраћајна сигнализација за време извођења радова на рехабилитацији предметног моста.

### Опис пројектног решења

Извођење радова на предметноје деоници предвиђено је у 10 фаза током којих ће се возила проруштати наизменично, док ће се управљање саобраћајем вршити светлосном саобраћајном сигнализацијом.

Ширина саобраћајне траке у зони радова износи 3m.

Возачи су упозорени о наиласку на зону радова саобраћајним знаком I-19 "радови на путу" у комбинацији са трептачем TS-4 и допунском таблом, који су предвиђени на удаљености од 800m од почетка зоне радова. Брзина кретања возила у зони радова ограничена је на 40 km/h и претицање је забрањено. Саобраћајним знаком I-20 "наилазак на семафор" возачи су упозорени о постојању семафора у непосредној близини, док су саобраћајним знаком I-38 "застој саобраћаја" упозорени о могућем наиласку на колону возила. Након зоне радова предвиђено је постављање саобраћајног знака III-17 "престанак свих забрана".

Дужине зоне радова се разликују у зависности од фазе радова. У фазама 1, 5, 6 и 10 дужина зоне радова је око 300m, док је у осталим фазама дужина зоне радова око 500m. Зона радова обезбеђена је постављањем вертикалних запрека са или без трептача. Детаљан план саобраћајне сигнализације и опреме приказан је у графичким прилозима.

Извођач је дужан да обезбеди континуално функционисање светлосне сигнализације, која мора бити опремљена модулом за аутоматски прелазак на "жуто трепћуће светло", у случају прегоревања једног или оба извора светлости за црвено светло. План темпирања за покретни семафор дат је у детаљима пројекта.

Приликом израде плана темпирања коришћена су упутства приказана у "Техничком упутству за означавање зоне радова на одржавању државних путева у Републици Србији" ЈП "Путеви Србије".

Дужина циклуса у оквиру програма (плана темпирања) зависи од:

- q1 и q2 - број возила на сат (voz/h) у оба смера кретања;

- L - дужине градилишта (m) и

- Vr - брзине кретања возила у зони радова (km/h) утврђене постављеним саобраћајним знацима.

Дужина циклуса израчунава се на основу следећег дијаграма:

За посматрану деоницу ПГДС2020 износи 6131 voz/dan. Приликом израде плана темпирања, за проток на деоници усвојена је вредност од 10% ПГДС-а.

Фиксна времена унутар циклуса:

- Црвено-жуто - истовремено упаљено црвени и жути сигнални појам = 2 sec.

- Жути сигнални појам = 4 sec.

Заштитна времена за време трајања циклуса (tzv):

Заштитно време за возила између две фазе (два наизменична кретања возила у супротним смеровима) представља време од тренутка гашења жутог сигналног појма фазе која истиче до тренутка паљења зеленог сигналног појма фазе која почиње. Заштитно време користи се како би се омогућило возилима која се у тренутку завршетка одређене фазе нађу у зони са суженим коловозом да безбедно прођу кроз поменуту зону пре него што возилима из супротног смера буде дозвољено кретање на суженом делу коловоза.

Заштитна времена прорачунавају се на основу дужине градилишта (m) и брзине кретања возила (km/h) у подручју сужења, дефинисане постављеном саобраћајном сигнализацијом.

Заштитна времена за поменуту деоницу у фазама 1, 5, 6 и 10 износе 27s, док у осталим фазама износе 45s.

Дужина трајања циклуса за поменуту деоницу у фазама 1, 5, 6 и 10 износи 162s, док у осталим фазама износи 260s .

С обзиром да се ради о деоници државног пута IБ реда, потребно је план темпирања рада семафора дат у овом пројекту испробати на терену и пратити функционисање саобраћајног тока. Уколико се појави неочекивани прилив возила из било ког смера у зони радова (тј. стварање дугачких колона возила као последица неочекиваног повећања ПГДС-а - временске неравномерности саобраћаја), потребно је прилагодити циклус рада семафора тренутно насталој ситуацији или обезбедити наизменично пропуштање возила ручно, уз помоћ махача.

Саобраћајна сигнализација на путу изводи се тако што се прво поставља знак I-19 "радови на путу" којим се дефинише почетак зоне радова, а затим се редом постављају остали знакови у смеру функционисања саобраћаја до последњег знака на крају зоне радова III-17 "престанак свих забрана".

Саобраћајна сигнализација се уклања са пута на начин да се прво уклања знак III-17 "престанак свих забрана", а затим редом и остали знакови у смеру супротном од смера функционисања саобраћаја до знака I-19 "радови на путу" на почетку зоне радова.

Од ознака на путу предвиђено је обележавање зауставних линија ширине 0.5m на местима где је предвиђено постављање семафора.

Постојећу саобраћајну сигнализацију која није у складу са предложеним планом привремене саобраћајне сигнализације потребно је прекрити.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

У свему што није посебно наглашено овим Техничким извештајем, треба сматрати меродавним прилоге из пројекта. Уколико се током радова покаже да су потребна нека разјашњења у вези са овим пројектом, надзорни орган ће о томе писмено обавестити пројектанта и затражити његово мишљење.

Измене пројекта или његових делова без писмене сагласности пројектанта нису дозвољене. Уколико се такве измене ипак изврше, одговорност за евентуалне последице сноси лице које је измене наредило, одобрило или извршило.

## Технички услови за постављање саобраћајне сигнализације и  опреме

У овом делу пројектне документације дати су технички услови за:

- вертикалну саобраћајну сигнализацију

- ознаке на путу

- светлосна саобраћајна сигнализација

- опрему пута

Овим Техничким условима дата су упутства, правила, услови и објашњења везана за постављање вертикалне сигнализације, обележавање хоризонталних ознака и постављање опреме пута.

Технички услови за елементе вертикалне саобраћајне сигнализације

Елементи вертикалне саобраћајне сигнализације су:

- стандардни саобраћајни знакови

- носачи саобраћајних знакова

Стандардни саобраћајни знакови

Вертикална сигнализација обухвата саобраћајне знакове који се налазе у вертикалној равни и служе за управљање токовима возила. Положај и садржај знакова вертикалне сигнализације морају бити у потпуном складу са хоризонталном сигнализацијом.

Саобраћајни знакови су:

-знакови опасности,

-знакови изричитих наредби

-знакови обавештења.

Знакови опасности служе да се учесници у саобраћају упозоре на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и да се обавесте о природи те опасности.

Основа знакова опасности у зони радова је жуте боје, а оквир троугла је црвене боје. Симболи на знаковима опасности су црне боје.

Знакови изричитих наредби учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати.

Основа знакова изричитих наредби који одређују забране или ограничења у зони радова је жуте боје, а знакова изричитих наредби који одређују обавезе је плаве боје. Симболи и натписи на знаковима са жутом основом су црне боје, а на знаковима плаве основе су беле боје. Оквир круга као и косе траке на знаковима изричитих наредби на којима постоје су црвене боје.

Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пут пролази и удаљености до тих места, престанку важења знакова изричитих наредби, као и друга обавештења која им могу бити корисна.

Основа знакова обавештења је беле боје са симболима и натписима црне боје,жуте боје са симболима и натписима црне боје односно плаве или зелене боје са симболима и натписима беле боје.

У Правилнику о саобраћајној сигнализацији наведено је који саобраћајни знакови одступају од наведеног изгледа (Службени гласник РС, бр. 85/2017 и 14/2021).

Уз саобраћајни знак може бити постављена допунска табла која је саставни део саобраћајног знака и ближе одређује његово значење.

Саобраћајни знакови који се постављају на исти носач морају бити једнообразни, без обзира да ли су рефлектујући или осветљени сопственим извором светлости.

Саобраћајни знакови постављају се са десне стране пута поред коловоза, у смеру кретања возила.

У овом делу Техничких услова дата су упутства, услови и објашњења везана за постављање саобраћајних знакова вертикалне сигнализације.

Постављање, употреба и коришћење саобраћајних знакова на путевима одређено је следећим прописима и законима:

Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (Одлука УС), 55/2014, 96/2015 (др. закон), 9/2016 (Одлука УС), 24/2018, 41/2018, 41/2018 (др. закон), 87/2018, 23/2019 и 128/2020); Правилник о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр. 85/17 и 14/21) и српским стандардима.

Технички услови за израду и испитивање саобраћајних знакова  на путевима дефинисани су српским стандардом СРПС.З.С2.300. Овај стандард се односи на саобраћајне знакове од обичног материјала (боје) или ретрорефлектујућег (светлоодбојног) материјала, као и на знакове са спољним или унутрашњим осветљењем. Сви елементи знакова са изменљивим садржајем порука као и систем квалитета и испитивање квалитета знакова дефинисани су српским стандардом СРПС ЕН 12966-1.

Саобраћајни знакови и табле могу се израђивати од следећих материјала: челичног лима, алуминијског лима или пластичне масе са или без стаклених влакана, под условом да је обезбеђена неопходна чврстоћа, постојаност и трајност при различитим  атмосферским условима.

Материјали за израду лица саобраћајног знака – фолије су пластични материјали са уграђеним елементима за ретрорефлексију, лепком за лепљење на подлогу и заштитним површинским слојем за заштиту од спољних утицаја. Класа материјала је разврставање материјала за израду лица знака према коефицијенту ретрорефлексије. Према коефицијенту ретрорефлексије материјали за израду лица знака могу бити класе 1, 2 или 3. У случају када је знак израђен са сопственим извором светлости, лице знака се израђује на транспарентној подлози. Материјали од којих се израђују кућишта знакова са изменљивим садржајем порука морају да буду отпорни на корозију у складу са одговарајућим прописима и стандардима за материјале који се користе.

Боја полеђине саобраћајних знакова и табли као и свих елемената за причвршћивање је сива без сјаја да би се спречило евентуално заслепљивање возача.

Постављени саобраћајни знакови морају бити обезбеђени од окретања и смицања.

Саобраћајни знакови не смеју да имају на лицу видљиве елементе за причвршћивање и перфорације.

Елементи за причвршћивање саобраћајног знака на стуб носач могу да чине једну целину са знаком или се спајају вијцима, закивцима и заваривањем.

Основни геометријски облици саобраћајних знакова на путевима су: једнакостранични троугао, круг, квадрат, правоугаоник, правоугаоник са стреластим завршетком и правилан осмоугао.

Елементи и њихове мере за графичко представљање саобраћајних знакова на путевима дефинисани су Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр. 134/2014 и 14/2021) и српским стандардима СРПС.З.С2.301 – СРПС.З.С2.322– СРПС.З.С2.323.

Одступање од утврђених габаритних мера дозвољено је у границама до 2%. Укупан утисак симбола или натписа не сме се изменити кроз дозвољена одступања.

Колориметријске и фотометријске особине материјала за собраћајне знакове на путевима утврђене су српским стандардом СРПС.З.С2.330.

Слова и бројеви којима се исписују натписи на саобраћајним знаковима и допунским таблама морају у свему да одговарају српским стандардима СРПС.У.С4.201 – СРПС.У.С4.204

Саобраћајни знакови имају ивицу за индивидуализацију знака у односу на окружење у боји основе знака.

Саобраћајни знакови и табле израђују се за употребу у климатским условима са температуром између   -40ºC и +50ºC и релативном влажношћу до 95%

Саобраћајни знакови се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 3º до 5º од нормале на осу пута.

Растојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног знака који се поставља на путу, раскрсницама и у насељу, ван пешачких површина износи од 0.75 м до 1.50м. Изузетно износи 0.50 м уколико постоји заштитна ограда или ако саобраћајни профил садржи и зауставне траке. Растојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног знака који се поставља на пешачким површинама износи од 0.30 м до 1.50 м.

Трајност саобраћајног знака мора износити најмање пет година од дана постављања или седам година од дана производње.

Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака према Правилнику о саобраћајној сигнализацији и ознаку произвођача.

Произвођач је дужан да поседује атест за све материјале који се користе за израду стандарних саобраћајних знакова. Контрола квалитета обавља се у складу са српским стандардом СРПС.З.С2.300.

У цену знака укључена је испорука знака са свим елементима за причвршћивање на носач (обујмице,завртњи, појачање, манжетне и др.).

Уклањање саобраћајних знакова:

Приликом уклањања постојећих саобраћајних знакова извођач је дужан да изврши безбедно скидање свих елемената знака, прикључног прибора и знака,вађење стуба са бетонским темељом и затрпавање рупе темеља и довођење банкине у исправно стање. Све елементе оштећеног стуба и старог темеља потребно је уклонити на одређено место.

Носачи саобраћајних знакова

Саобраћајни знакови се постављају на стуб поред коловоза. Изузетак је да саобраћајни знак може бити постављен на конзолни носач, портални носач, стуб семафора, чеони браник, усмеравајући браник, хоризонталну или вертикалну запреку.

На заједничком стубу не сме се поставити више од два саобраћајна знака по смеру кретања, са или без допунске табле по знаку.

Саобраћајни знакови на стубу поред пута постављају се на путевима, раскрсницама и у насељу ван пешачких површина на висиниод 1.2 до 1.4 м.

Саобраћајни знакови у насељу, ван пешачких површина постављају се на висини од 1.4 до 1.8 м, а на пешачким површинама на висини од 2.2 до 2.4 м.

Висина се рачуна од површине пута до доње ивице саобраћајног знака, односно до доње ивице допунске табле, ако се допунска табла поставља уз саобраћајни знак.

Изузетно од овог одређени знакови се постављају на висинама које су дате у Правилнику о саобраћајној сигнализацији.

Дужина носача одређује се према броју и величини знакова и дубини темеља.

Стубни цевни носач

Стубни цевни носачи израђују се од вучене цеви једноличног пресека и дебљине, зависно од броја и врсте саобраћајних знакова који се постављају на носач. Носачи знакова не смеју имати спољни пречник мањи од Ø60 mm.

Носачи морају бити заштићени од корозије заштитном бојом од вештачких смола или пластифицирањем без бојења у тамносивом тону или цинковањем.

Са горње стране стуб носач мора бити затворен тј. заштићен од кише.

Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од окретања пречкама у постољу.

Стубови се приликом постављања привремене саобраћајне сигнализације постављају у мобилна гумена постоља.

Произвођач је дужан да поседује атест за све материјале који се користе за израду носача саобраћајних знакова.

Цена носача саобраћајних знакова обрачунава се према дужном метру. У цену носача укључена је испорука на место уградње, припрема терена, као и цене прибора за везе између елемената носача.

Технички услови за елементе ознака на путу

Ознаке на путу коришћене у овом пројекту су:

- Попречне ознаке – ознаке у облику линија или поља обележене попречно на осу коловоза

Попречне ознаке изводе се управно на осу коловоза или саобраћајни ток и означавају места промене режима кретања возила. Све попречне ознаке изводе се по правилу белом бојом и са већом ширином од подужних како би се надокнадила скраћења произашла из угла опажања од стране возача. У попречне ознаке спадају: линије заустављања, пешачки прелази, прелази за бициклисте, косници и граничници.

У овом делу Техничких услова дата су упутства, услови и објашњења везана за обележавање ознака на коловозу.

Технички услови материјала за обележавње асфалтних и бетонских коловоза, захтеви и услови за извођење радова и саобраћајно-техничке особине ознака на коловозу дефинисани су одговарајућим српским стандардима.

За извођење ознака на коловозу  могу се употребити само они материјали чије саобраћано-техничке особине и квалитет омогућавају добру видљивост ознака у дневним и ноћним условима вожње. Примењени материјали морају да имају одговарајућу храпавост и трајност у траженом временском периоду. Особине и квалитет материјала морају бити усклађени са саобраћајним оптерећењем пута.

Бојила су материјали у течном или житком стању који се састоје од пигмената, везивних средстава, пунила и разређивача и светлоодбојних перли.

Пластични материјали су у течном или житком стању на бази пластике и на површину коловоза наносе се посебним поступком.

Апликативни материјали у тракама су специјално конструисани вишеслојни материјали на бази гуме односно пластике, различитих дебљина и текстуре.

Састав материјала и начин израде ознака на коловозу морају да буду такви да обезбеђују рефлектујуће особине ознака.

Светлоодбојност тј. ретрорефлексија се постиже уградњом рефлектујућих куглица које могу бити претходно умешане у боју или се површински посипају по нанетом слоју боје.

Врста, облик, мере, боја и положај ознака на коловозу, као и значење и начин означавања утврђени су српским стандардима СРПС.У.Ц4.221 – СРПС.У.Ц4.234, СРПС ЕН1436 и Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр. 85/2017 и 14/2021). Карактеристике материјала за извођење ознака на путу у зависности од врсте пута, приложени су у тачки 8 из садржаја овог пројекта, а према Правилнику о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр. 85/2017 и 14/2021)

Измена утврђених облика ознака на коловозу према српским стандардима, као што су деформације ознака, нетачно извођење обележаваних површина или убацивање нових елемената није дозвољено.

Ознаке које нису у складу са утврђеним обликом морају се трајно уклонити.

После наношења ознаке на коловоз, време до момента када се преко ознаке може одвијати саобраћај, односно време трајања ограничења саобраћаја преко коловоза износи највише 45 минута. Радови се изводе у сувом временском периоду при температури ваздуха +10C до +30C, релативној влажноти ваздуха највише до 85% и температури површине коловоза +5C до +45C;

Пре наношења боје површина коловоза мора бити потпуно сува, чиста, вез прашине и остатака соли. Мрље од уља и других масти морају се пре наношења боје уклонити.

На новим асфалтним путевима изводе се само привремене ознаке које се замењују сталним после стабилизације завршног слоја асфалта.

Припремање површине коловоза која је јако храпава изводи се четкањем, издувавањем или испирањем. Код јако углачане површине, похабане површине бетона или асфалта, површина мора претходно да се охрапави или да се изврши импрегнација.

Минимална дебљина сувог слоја танкослојних ознака за уздужне ознаке износи 0.200 мм (до 4000 возила/дан) и 0.250 мм (изнад 4000 возила/дан). За попречне ознаке минимална дебљина ознака износи 0.250 мм (до 4000 возила/дан) и 0.300 мм (изнад 4000 возила/дан).

У случају да се установи да је више од 10% површине ознака са дебљином слоја мањом од минимално утврђене, слој се мора поново нанети.

Поступак и опрема за наношење премаза на коловозу морају да буду такви да радови не утичу на безбедност саобраћаја и безбедност извођача радова.

Светлосна сигнализација и опрема

Мобилни семафори се примењује на делу пута, где је због извођења радова потребно заузеће  једне саобраћајне траке, а где је дужина радова већа од 80m. У том случају се двосмеран саобраћај одвија у једној саобраћајној траци са наизменичним пропуштање возила.

Семафори морају да раде у међусобној комуникацији. Максимално међусобно растојање између уређаја за неометан рад дефиниши се у зависности од произвођача мобилних семафора.

Програмирање и синхронизација једног пара мобилних семафора се врши путем меморијског модула, кабла или бежичном везом. Портебно је да постоји интерна меморија у сваком уређају засебно, због информација о сигналном плану, као и о информацијама о функционисању и грешкама у функционисању. По завршеном програмирању уређаји се осигуравају од нежељених померања, као и од нежељеног утицаја на сигнални план.

Светлосна сочива се укључују безконтактно путем полупроводничких прекидача. Црвени сигнал је неопходно да има електронску контролу,у случају отказа црвеног сочива (сијалице или ЛЕД модула) неопходно је да уређај пређе у режим трептања жутог светлосног сигнала. Такође, напон у батерији је неопходно да има електронски контролу. Услед пада напона у батерији (акумулатору) уређаја неопходно је да уређај пређе у режим трептања жутог светлосног сигнала. Сочива (извори светлости) су димензије ø210 мм и неопходно је да буду заштићења од кратких спојева. Кућиште лантерне потребно је да буде израђено од поликарбоната, а сандук за акумулатор може бити израђен од метала или од поликарбоната. Темепретура ваздуха у који семафорски уређаји могу да раде се креће у опсегу од -30° С до +50° С

Сочива могу имати различите изворе светлости: сијалице (12V/60-75W), халогене светиљке (12V/10W) и ЛЕД модуле (12В/8-10W). Извор напајања се може обезбедити из нисконапонске мреже 220 v или из акумулатора 12v. Акумулатори могу бити капацитета 12v/180Аh и 12v/230Аh. У зависности од технологије у којој су изведени светлосни извори, акумулаторе на уређајима је потребно мењати на око 3 дана (сијалице),односно на око 7 дана (халогене светиљке) или на око 12 дана (ЛЕД модули). Препоруке за временски период замене акумулатора се односи кад се користе нови акумулатори. Акумулатори се увек мењају у пару, за оба семафорска уређаја.

Технички услови за елементе саобраћајне опреме

Елементи саобраћајне опреме коришћени у овом пројекту су:

- Вертикална запрека

- Трепћућа светла

Вертикална запрека

Вертикална запрека (VII-3), (VII-3.1), (VII-3.2), (VII-3.3) и (VII-3.4) је табла постављена на сопствени носач, вертикално у односу на коловоз, са наизменичним пољима беле и црвене боје под углом од 45° у односу на површину коловоза и може да буде једнострана или двострана; поставља се у у сагласности са Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр.85/2017 и 14/2021).

Трепћућа светла

Трепћућа светла (ТС-1), раде у трепћићем режиму и пречника су 180мм. Трепћућа светла типа ТС-1 имају једнострану емисију светлости, и израђују се у одговарајућој технологији. Морају поседовати фото сензор који исте искључује у условима добре дневне видљивости. Постављају се на чеоне, вертикалне и хоризонталне  запреке. Постављају се према Правилнику о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр.85/2017 и 14/2021).

Трепћућа светла (ТС-2), раде у трепћићем режиму и пречника су 180мм. Трепћућа светла типа ТС-2 имају двострану емисију светлости, и израђују се у одговарајућој технологији. Морају поседовати фото сензор који исте искључује у условима добре дневне видљивости. Постављају се на чеоне, вертикалне и хоризонталне  запреке. Постављају се према Правилнику о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр.85/2017 и 14/2021).

Трепћућа светла (ТС-4), раде у трепћућем режиму и могу имати једнострану или двострану емисију светлости и пречника су 180 mm. Трепћућа светла типа ТС-4 се постављају на саобраћајни чуњ и/или саобраћајни знак I-19 (радови на путу) на аутопуту и израђују се у одговарајућој технологији. Постављају се према Правилнику о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр.85/2017 и 14/2021).

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Општи подаци о објекту:

ЈП "Путеви Србије" врше рехабилитацију друмског моста преко реке Дунава, на државном пута 1-Б реда бр.14, деоница: Смедерево- Ковин.

У оквиру пројекта санације израђен је Елаборат геодетских радова. Елаборатом геодетских радова дате су геодетске активности које се изводе у оквиру  претходних радова у циљу пројектовања и геодетске активности у току реконструкције објекта. Под активностима у оквиру претходних радова подразумевају се радови на успостављању геодетске основе - оперативног полигона (за снимање детаља и за извођење радова), радови на снимању детаља за израду топографског плана као подлоге за пројектовање у границама задатих толеранција и радови на утврђивању вертикалности, положају стубова моста.

Реализација тачака геодетске мреже:

Геодетска мрежа репрезентује државни координатни систем Гаус­ Кригерове пројекције на датом подручју. У овом случају геодетска мрежа је облика оперативног полигона. Намена оперативног полигона је да представља геометријску основу за извршење свих неопходних геодетских радова од тренутка његовог постављања па до завршетка изградње објекта. Положај тачака оперативног полигона је условљен наменом, задатим подручјем, конфигурацијом терена и захтевима наручиоца посла. Оперативни полигон је делом постављен на самом мосту, тачке (П9-П13, Пlб, П18 и П19) и на самом терену око моста, тачке ( Пl, - П7, П14, П15, П21 и П22) Радови на постављању оперативног полигона извршени су мају 2021 године. Стабилизација тачака оперативног полигона вршена је постављањем челичних болцни на чврстој подлози и укопаним камењем са челичном болцном (таке Пl- ПЗ, ПS - П7, П14, П15 П21 и П22 ) . Оперативни полигон за реализацију геодетског снимања чине 22 тачака. Веза са координатним системом Гаус-Кригерове пројекције је дефинисана  тачком П2 и оријентацијом  ка тачки П4, на другој обали Пб и оријентацијом ка тачки П7 . Одређивање координата Х,У за тачке П1-П22 у полигону изведено је ГПС мерењима коришћењем мреже перманентних станица сервиса Активне Геодетске Референтне  Основе  Србије  (АГРОС  РТК)1 по  стручном упуству о примени активне геодетске референтне основе. Коришћен  је један ГПС пријемник за геодетска мерења - JAVAD- TRIUMPH-lGЗT. На свакој тачки извршено је по 3 мерења са по минимум 30 епоха опажања. Мерења на тачкама извршена су у мају 2021. године у систему ITRF 2008. Пре почетка мерне сесије поступак на станици је био следећи:

- центрисање инструмента1

-  постављање  ГПС пријемника  на постоље статива 1

-  мерење висине пријемник а1

- стартовање ГПС пријемника.

Центрисање пријемника вршено је присилним центрисањем. Обради ГПС АГРОС-РТК мерења приступљено је после трансфера података из пријемника у рачунар. Резултати добијени ГПС позиционирањем (изворни подаци) односе се на глобални геоцентрични референтни систем WGS 84, правоугле геоцентричне кординате ЕЦЕФ. Следећи корак је било рачунање дефинитивних координата, као аритметичке средине из три опажања правоуглих геоцентричних кордината. Срачунате средине координата тачака трансформисане су помоћу РГЗ апликације за трансформацију просторних координата из ITRF 2008 система у положајне координате Гаус - Кригеровог   (ГК)   система,   модел   који   се   примењује   је   7П+ГРИД (ht t p:/ / grider.rg z.g ov.rs/ ). Трансформација се врши у два корака. Први корак је примена Хелмертове трансформације са параметрима јединственим за целу територију Србије. Други корак је интерполација поправакаиз националног грида резидуала1 по   координатним  осама  (У1  Х),  применом билинеарног модела интерполације. На тај начин добијене су координате тачака Пl - П22 у систему државне тригонометријске мреже.

Након добијених координата тачака Пl - П9 у систему државне тригонометријске мреже приступило се терестичким мерењима одговарајућим инструментом и прибором. Инструмент коришћен за наведена мерења је RUID R2 PRO бр.131547 са одговарајућим прибором за присилно центрисање. Визирање је вршено на визурне маркице са призмама. Мерења су извршена у повољним временским условима гирусном методом . Сва мерења су преузета електронским путем из инструмента.

Након терестичких мерења, координате тачака оперативног полигона Пl,- П22 добијене су положајним изравнањем по принципу најмањих квадрата уз помоћ сопственог програма, хоризонтални углови и хоризонталне сведене дужине. Као дате тачке у изравнању коришћене су координате тачака у државном систему оперативног  полигона  Пl  и П4, Пб и П7 одређене РТК Агрос методом. Изравнате координате се налазе у поглављу 2.1. Одређивање тачака оперативног полигона.

Висински датум дефинисан је усвојеном котом тачке Пl и тачке Пб добијене ГПС опажањем. Коте тачака П2, - П22 добијене су геометријским нивелманом, нивелањем од тачке Пl методом прецизног нивелмана у затвореном нивелманском влаку. Вредности висинске разлике добијане су нивелањем из средине читањем до на десети део милиметра (0.0001m) и таква уписивана у прецизни Н.О. 1 за дигитални нивелир. Нивелманске стране нивелане су методом напред - назад. За нивелање коришћен је електронски нивелир SOKKIA SDL S0m бр. 3122 и прецизне полимерске бар­ код  летве са папучама. Дефинитивне  коте тачака добијене су изравнањем у "К" обрасцу и налазе се у 2.2. Списак тачака оперативног полигона. Координате тачака оперативног полигона приказане су у поглављу 2.2. Списак координата (дефинитивне координате) тачка   оперативног полигона.

Одређивање вертикалности стубова

Стубови означени бројевима 1 и 13 су први стубови који прихватају распон од земљаног дела ка реци, и урађени су као вертикалне грађевине. Свака ивица стуба снимљена је са три тачке( доле, средина и горе-  нулта тачка) на основу пројекције те три тачке у раван одређено је одступање од вертикале повучене кроз нулту тачку. Највече одступање од вертикал на стубу бр.1је 0,051ма на стубу бр.13 је 0,042 м. Стубови означени бројевима од 2-12 су конусног облика са пројектованим косинама од 1:20 и 1:30, снимањем по три тачке ( доле, средина и горе-нулта тачка) у три профила на сваком стубу. На основу пројектоване косине и снимљене косине стуба констатована су највећа одступања у односу на пројектована. Стуб бр. 2 одступање О.ОЗSм, стуб бр.3 одступање О,ОSОм, стуб бр.4 одступање О,Об2м, стуб бр.5 одступање О,041м, стуб бр.б одступање О,034м, стуб бр.7 одступање О,037м, стуб бр.8 одступање О,054м, стуб бр.9 одступање О,049м, стуб бр.10 одступање О,054м, стуб бр.11 одступање О,047м, стуб бр.12 одступање0,051м.

Израда топографских планова:

Геодетска снимање терена за потребе израде топографских планова за пројектовање је извршено у фази претходних радова. Снимање терена је извршено је делом са оперативног полигона а делом ГПС мерењима . Снимање дела терена извршено је методом прецизне тахиметрије тоталним станицама (RUID R2 PRO бр.131547) са могућношћу аутоматског регистровања података. Снимање је извршено по важећим прописима РГЗ­ а, пројектног задатка и захтевима пројектанта. Снимање детаља извршено је за размеру 1:500. Након завршетка радова на снимању терена и контроли успешности и целовитости снимања детаља врши се картирање тачака снимљеног детаља у комерцијалном софтвреском програму BRICSCAD 3D. Овај софтверски програм омогућава увоз снимљених тачака и креирање топографског плана и дигиталног модела терена који су неопходни за даље пројектовање. Основа за квалитетан дигитални топографски план представља добро подешавање свих елемената цртежа. Неопходно је подесити одговарајућу размеру, величине исписа бројева  (детаљних тачака, кота, описа), величину исписа свог неопходног текста на цртежу, креирање неопходних слојева цртежа у које ће се раслојавати поједини елементи (детаљне тачке, спајање 2D просторним линијама, спајање 3D просторним линијама, објекти, топографки кључ (тачкасти, линијски и просторни знаци), граница модела, детаљ, шкарпе, десиметарска мрежа, оперативни полигон, изохипсе и др. Прво се креира одговарајућа десиметарска мрежа и у цртеж нанесу тачке геодетске мреже у одговарајуће слојеве. Креирање цртежа врши се спајањем снимљених детаљних тачака просторним линијама на основу теренске скице која је вођена за време снимања. Након тога се просторне линије претворе у геодетску линију која одговара правилнику о ДТП ради лакшег уочавања пикира детаљне тачке. Након спајања детаља врши се убацивање топографских знакова у одговарајуће слојеве цртежа на основу атрибута (описа) који је креиран у поступку снимања детаља тоталном станицом. Након завршетка ових активности прелази се на вертикалну представу терена и креирање дигиталног модела терена (ДМТ). Основа за ДМТ представљају просторне линије креиране у претходном кораку спајања детаља.. На крају се креирају текстуални описи и звана места одговарајућим фонтовима и величинама. Тако формиран дигитални топографски план и дигитални модел терена се као целина дају пројектанту, без поделе на листове плана. Топографски план формиран је на основу снимљених детаљних тачак. Детаљне тачке снимане су комбиновањем, тоталне станице и ГПС у зависности од услова на терену.